## Resumen V02
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL AMB
VIGENCIA: | 2020
VERSIÓN | SEGUNDA
NOMBRE: | UN TERRITORIO INTELIGENTE
PERIODO DE VIGENCIA | 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE
CONFORMACIÓN: | 3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
10 PROGRAMAS
11 PROYECTOS
68 ACTIVIDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA |  | PROYECTOS |  | FUENTE DE LOS RECURSOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE
1. Planificación y gestión hacia una región inteligente | 1 | Ordenamiento Territorial Metropolitano | 1 | Adopción y reglamentación del PEMOT | 1 | 1 a la 3 | SPI
|  |  |  | Sin proyecto por tratarse de actividades puntuales operativas de la SPI | 1 | 4 a la 7 | SPI
| 2 | Centro de pensamiento y proyectos urbanos territorios inteligentes-TIC | 2 | Implementación de la torre de control metropolitana | 1 | 8 a la 21 | SPI
| 3 | Catastro Metropolitano | 3 | Servicio público catastral | 1 | 22 a la 28 | SPI
| 4 | Diseño de infraestructura y programas con vision sustentable | 4 | Avanzar en el estudio de factibilidad para el desarrollo de proyectos mediante recursos de valorización de la Circunvalar de Guatiguará y la Transversal de Guatiguará | 1 | 29 | SPI
|  |  |  | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SPI | 1 | 30 | SPI
2. Desarrollo Territorial Sostenible | 5 | Espacio Público | 5 | Destino Parques Metropolitanos | 12, 02 | 31 a la 33 | SPI
|  |  |  | Sin proyecto por tratarse de actividades operativas de la SPI | 1 | 34, 35 | SPI
|  |  | 6 | Estudio para la definición, localización, señalización e implementación de zonas amarillas en el AMB | 8 | 36 | SPI
| 6 | Movilidad Sostenible Saludable y Segura | 7 | Estructuración del modelo de transporte urbano para el AMB | 1, 07 | 37 | STM
|  |  | 8 | Fortalecimiento del transporte público metropolitano | 1 | 38 a la 44 | STM
|  |  | 9 | Desarrollar acciones para la movilidad sostenible, saludable y segura en el AMB | 1 | 45 a la 52 | STM
|  |  | 10 | Gestión de trámites y actuaciones administrativas en cumplimiento de la acción misional de la STM | 1 | 53 a la 63 | STM
|  |  |  | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SAF | 9 | 64 | SAF
| 7 | Vivienda | 11 | Vivienda |  | 65 | SPI
| 8 | Asentamientos humanos resilientes |  | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual de un convenio en particular | 2 | 66
3. Modernización institucional para la gestión territorial | 9 | Modernización Administrativa |  | Sin proyecto por tratarse de actividades de áreas de apoyo | 1 | 67 | SG, DIRECCIÓN, SAF
| 10 | Comunicación institucional |  |  | 1 | 68 | COMUNIC.

## Plan de acción V02
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2020
FECHA: | 01 DE ABRIL DE 2020
No. | PROGRAMA | PROYECTO |  | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | VALOR PRESUPUESTADO INICIAL + ADICIÓN RECURSOS DE BALANCE
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN HACIA UNA REGIÓN INTELIGENTE
1 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO 2.3.01.80.03-01 | 1 | ADOPCIÓN Y REGALAMENTACIÓN DEL PEMOT | 1 | Adoptar el PEMOT a través de Acuerdo Metropolitano | 1 | Documento PEMOT aprobado | 200000000
|  |  |  | 2 | Reglamentar los instrumentos de planificación derivados del PEMOT | 2 | No. de instrumentos reglamentados
|  |  |  | 3 | Reglamentar una Centralidad Urbana como proyecto piloto | 1 | No. de Centralidades reglamentadas
|  |  | N.A. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROPIAS DE LA SPI | 4 | Atender las solicitudes de revisión de los instrumentos de planificación de los municipios del AMB | 100 | % de atención de solicitudes | 0
|  |  |  | 5 | Atender las solicitudes de expedición de lineamientos urbanísticos | 100 | % de atención a solicitudes de expedición de lineamientos urbanísticos
|  |  |  | 6 | Atender solicitudes de saneamiento y ajuste predial en el AMB | 100 | % de atención de solicitudes
|  |  |  | 7 | Realizar la liquidación y entrega de áreas de cesión tipo C | 100 | % de atención de solicitudes
2 | CENTRO DE PENSAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS 2.3.01.80.05-01 | 2 | IMPLEMENTACIÓN DE LA TORRE DE CONTROL METROPOLITANA | 8 | Implementar una sistema bajo el concepto de SCADA, que permita el monitoreo de las estaciones de aire, Hidrológicas, meteorológicas, y demás. | 1 | Un sistema SCADA del AMB correctamente implementado. | 761000000
|  |  |  | 9 | Implementar una solución tecnológica que permita la comunicación entre los sistemas de información del AMB. | 1 | Numero de soluciones tecnológicas implementadas para la comunicación entre los sistemas de información del AMB.
|  |  |  | 10 | Implementar medidas de comunicación para la divulgación de alertas tempranas. | 1 | Medidas de comunicación para la divulgación de alertas tempranas.
|  |  |  | 11 | Implementar un manual, de procedimientos y políticas de uso de los sistemas de información. | 1 | Manual de procedimientos y políticas aprobado, socializado e implementado.
|  |  |  | 12 | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al sistema de monitoreo. | 3 | Numero de mantenimientos del sistema de monitoreo.
|  |  |  | 13 | Realizar mantenimientos periódicos del sistema SCADA. | 1 | Numero de mantenimientos del sistema SCADA.
|  |  |  | 14 | Generar un manual de procedimientos ante incidencias de conectividad. | 1 | Manual de procedimientos ante incidencias de conectividad, aprobado, socializado e implementado.
|  |  |  | 15 | Desarrollar procedimientos de generación, importación, almacenamiento y calificación de datos de cada uno de los sistemas de monitoreo. | 3 | Numero de informes realizados de implementación de procedimientos de tratamiento de datos.
|  |  |  | 16 | Generar alertas oportunas a organismos gestores de riesgos y a comunidades vulnerables. | 3 | Numero de informes de las alertas generadas.
|  |  |  | 17 | Realizar análisis de ampliaciones, optimizaciones y/o nuevas implementaciones de redes de monitoreo de variables de mayor incidencia en la comunidad. | 1 | Informe de análisis de ampliación y/o nuevas implementaciones de redes de monitoreo.
|  |  |  | 18 | Mediante el Observatorio Metropolitano, presentar información cuantitativa y cualitativa a través de boletines el comportamiento de los indicadores y variables que inciden directamente con la calidad de vida y el bienestar de la población los cuales serán insumo la toma de decisiones en la ordenación y planificación del territorio. | 3 | Número de boletines publicados sobre el comportamiento de los indicadores y variables.
|  |  |  | 19 | Actualizar las tendencias de los indicadores e información estadística, que conforman los procesos institucionales del AMB, Torre de Control Metropolitana y demás temas estratégicos para la población del área metropolitana. | 3 | Número de actualizaciones ejecutadas al Observatorio Metropolitano.
|  |  |  | 20 | Generar y actualizar información geoespacial de las diferentes temáticas en el Visor Metropolitano. | 3 | Número de actualizaciones realizadas al Visor Metropolitano.
|  |  |  | 21 | Crear estrategias de participación con la académica, instituciones, empresas y ciudadanos del área metropolitana, que permita fortalecer el conocimiento, la investigación y coordinación de acciones preventivas y de seguimiento al comportamiento de los indicadores y variables asociadas a la dinámica social, económica, ambiental e inmobiliaria en el territorio. | 3 | Número de encuentros participativos para fortalecer el conocimiento, la investigación y coordinación de acciones preventivas y de seguimiento.
3 | CATASTRO METROPOLITANO 2.3.01.80.01-01 | 3 | SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL | 22 | Realizar la recepción, revisón, inventario y clasificación de trámites pendientes que el IGAC entregó al AMB en el periodo de empalme del que trata la Resolución 817 de 2019 del IGAC | 100% | % de avance de la revisión de los archivos físicos y virtuales | 3626531000
[6 empty] | 100% | % de avance en la realización del inventario y clasificación de trámites pendientes
[6 empty] | 100% | % de avance en la depuración de trámites pendientes
|  |  |  | 23 | Socializar en el territorio metropolitano la habilitación del AMB como gestor catastral | 1 | Plan de socialización anual elaborado
[6 empty] | 100% | % de avance de la ejecución del plan de socialización de la gestión catastral
|  |  |  | 24 | Elaborar diagnóstico de predios objeto de actualización | 1 | No. de documento diagnóstico elaborado
|  |  |  | 25 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga | 23.350 | No. de predios conservados en Bucaramanga
|  |  |  | 26 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca | 10.600 | No. de predios conservados en Floridablanca
|  |  |  | 27 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Girón | 5.500 | No. de predios conservados en Girón
|  |  |  | 28 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta | 6.450 | No. de predios conservados en Piedecuesta
4 | DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CON VISIÓN SUSTENTABLE 2.3.01.80.04-01 | 4 | AVANZAR EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MEDIANTE RECURSOS DE VALORIZACIÓN DE LA CIRCUNVALAR DE GUATIGUARÁ Y LA TRANSVERSAL DE GUATIGUARÁ | 29 | Elaborar el estudio de Factibilidad para la distribución del cobro de la contribución por valorización | 3 | No. de informes de avance de los estudios de factibilidad | 100000000
|  |  | N.A. ACTIVIDAD OPERATIVA PROPIA DE LA SPI | 30 | Realizar gestiones ante entidades gubernamentales para avanzar en materia de infraestructura vial metropolitana | 2 | No. de informes de avance de la gestión realizada
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
5 | ESPACIO PUBLICO 2.3.02.81.08-12 | 5 | DESTINO PARQUES METROPOLITANOS | 31 | Celebrar un convenio interadministrativo con el municipio de Bucaramanga para la ejecución del parque metropolitano La PALMA | 1 | No. de convenios interadministrativos | 1335423116.35
|  |  |  | 32 | Realizar el seguimiento al convenio para la ejecución del Parque Metropolitano La PALMA | 2 | No. de informes de seguimiento al convenio interadministrativo
|  |  |  | 33 | Aunar esfuerzos para adicionar la interventoría a la construcción del Parque Metropolitano Sendero de los Caminantes ubicado en los Cerros Orientales del municipio de Bucaramanga | 1 | No. de informes de seguimiento al adicional de la interventoría | 73952550
| ESPACIO PUBLICO 2.3.02.81.10-02 | [6 empty] | 328036578
| ESPACIO PUBLICO 2.3.02.81.05-01 |  | N.A. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROPIAS DE LA SPI | 34 | Realizar acciones de seguridad en los parques metropolitanos de manera que se favorezca su adecuado uso y disfrute | 2 | Parques metropolitanos con servicio de seguridad | 702112169.64
|  |  |  | 35 | Desarrollar las acciones que desde la SPI se requieran para armonizar el uso del espacio público valorizándolo como espacio de comunicación, lugar de encuentro, receptor y amortiguador ambiental, en armonía con los demás protectos adelantados por la Subdirección | 3 | No. Informes de avance de las acciones realizadas |  | Revisar estado de los diseños de los retazos urbanos para definir si se entregan a los municipios
| ESPACIO PÚBLICO 2.3.02.81.07-08 | 6 | ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN, LOCALIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS AMARILLAS EN EL AMB | 36 | Elaborar el estudio para la definición, localización, señalización e implementación de zonas amarillas en el AMB | 3 | No. de informes de avance con la elaboración de las correspondientes etapas del proyecto | 410989650.69 | Analizar destino de los recursos
| ESPACIO PÚBLICO 2.3.02.81.06-07 | 7 | ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE URBANO PARA EL AMB | 37 | Desarrollar un estudio técnico que permita: caracterizar las intenciones de viaje de los habitantes del AMB; elaborar la matríz de viajes metropolitana y formular el modelo de transporte público | 1 | Estudio técnico elaborado | 170291265.08
6 | MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA 2.3.02.81.01-01 | [6 empty] | 469007500
|  | 8 | FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO | 38 | Coordinar interinstitucionalmente las labores de control a las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano | 4 | No. de informes de avance de coordinación control operativo | 134136000
|  |  |  | 39 | Formular el proyecto para la implementación de las tarjetas de operación elaboradas en lámina de PVC de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto de radio de acción metropolitano | 1 | Proyecto formulado
|  |  |  | 40 | Gestionar temas administrativos requeridos para el desarrollo de la labor de acompañamiento de la Subdirección al proceso de fortalecimiento del SITM cinforme a lo dispuesto por el Acuerdo Metropolitano 006 de 2019 | 100 | % = (No. Acciones y actos administrativos realizados / No. Acciones y actos administrativos requeridos en el proceso de fortalecimiento del SITM) x 100
|  |  |  | 41 | Realizar el seguimiento y control del Fondo de Estabilización y subvención del SITM conforme a lo dispuesto en el acuerdo metropolitano 013/ 2019 y la Resolución Nro. 1108 de octubre 11 de 2019 | 4 | No. de informes de seguimiento al FES
|  |  |  | 42 | Evaluar los trazados y formular alternativas de integración de rutas de corto trayecto del radio de acción nacional al SITM con el acompañamiento del Ministerio de Transporte | 4 | No. de informes de evaluación de trazados y formulación de alternativas de integración de rutas
|  |  |  | 43 | Evaluar y ajustar las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público metropolitano en función del avance de lo dispuesto por el Acuerdo Metropolitano 004 de 2018 | 4 | No. de informes de evaluación y ajustes a las condiciones de operación de transporte publico en las modalidades controladas y vigiladas
|  |  |  | 44 | Elaborar estudio que determine la estructura taifaria de las diferentes modalidades de transporte | 4 | No de informes con el avance del estudio técnico de soporte a la tarifa del usuario
|  | 9 | DESARROLLAR ACCIONES PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA EN EL AMB | 45 | Coordinar el comité metropolitano de movilidad sustentable | 6 | No. de comité metropolitano de movilidad sostenible desarrollados | 602696000
|  |  |  | 46 | Coordinar el comité asesor de transporte masivo | 6 | No. de comité asesor de transporte masivo desarrollados
|  |  |  | 47 | Coordinar el comité metropolitano de Planificación | 6 | No. de comité metropolitano de planificación desarrollados
|  |  |  | 48 | Análizar y viabilizar la implementación de un modelo para la operación de vehículos eléctricos de servicio público de transporte en el AMB | 1 | No. de Informe con la hoja de ruta para la puesta en marcha del modelo de operación de vehículos eléctricos de servicio público
|  |  |  | 49 | Analizar y viabilizar la implementación de una plataforma tecnológica de control y seguimiento al transporte público metropolitano en sus diferentes modalidades | 1 | Informe con el proceso que permita implementar la aplicación de una plataforma tecnológica
|  |  |  | 50 | Evaluar los resultados de la prueba piloto de bicicleta pública y gestión para la implementada de un proyecto metropolitano de bicicleta pública | 1 | Informe de evaluación de prueba piloto de bicicleta pública
|  |  |  | 51 | Apoyar las iniciativas de los municipios relacionadas con el uso de la bicicleta como medio de transporte | 4 | No. de reuniones con los municipios
|  |  |  | 52 | Capacitar a conductores de servicio público de transporte del radio de acción metropolitano en sus diferentes modalidades | 20 | No. de actores viales capacitados
|  | 10 | GESTIÓN DE TRÁMITES Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN MISIONAL DE LA STM | 53 | Atender y dar trámite a las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora metropolitana y delegada | 100% | % = (trámites administrativos atendidos / trámites administrativos solicitados) x 100 | 161808000
|  |  |  | 54 | Iniciar, instruir y decidir investigaciones administrativas contra Empresas, Propietarios y Conductores por infracciones a las normas de transporte | 100% | # de Investigaciones a Empresas, Propietarios, y Conductores impulsadas / # de Investigaciones a cargo
|  |  |  | 55 | Atender y evaluar Quejas | 100% | % # de quejas evaluadas / # quejas recibidas
|  |  |  | 56 | Atender y decidir solicitudes de Salidas de vehículos por infracciones de transporte | 100% | % (No. solicitudes de autorización de salida de vehículos de servicio público inmovilizados por infracciones de transporte atendidas / No. de solicitudes totales) x 100
|  |  |  | 57 | Verificar las condiciones de habilitación y de operación | 100% | % No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas
|  |  |  | 58 | Analizar y decidir solicitudes de Desvinculación administrativa | 100% | # de solicitudes de desvinculación administrativa atendidas / # de solicitudes de desvinculación administrativa solicitadas
|  |  |  | 59 | Atender Derechos de petición | 100% | # de derechos de petición atendidos / # de derechos de petición recibidos
|  |  |  | 60 | Garantizar la publicidad de los actos administrativos | 100% | # de actos administrativos publicados oportunamente / # de actos administrativos para publicación (comunicaciones, notificaciones, avisos)
|  |  |  | 61 | Realizar acciones de apoyo a la gestión de la STM | 100% | # de actividades de apoyo a la gestión realizadas / # de actividades de apoyo a la gestión programadas (Reportes Superintendencia de puertos y transporte; actualización mapa de riesgos; revisión a procesos y procedimientos)
|  |  |  | 62 | Remitir a Cobro Persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción multa a favor del AMB | 100% | # de remisiones a cobro persuasivo realizadas / # remisiones a cobro persuasivo requeridas
|  |  |  | 63 | Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad | 100% | % de actuaciones administrativas emitidas en ejercicio de la autoridad (autos, resoluciones, circulares, instructivos, protocolos, otros)
| MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA 2.3.02.81.05-09 |  | NA | 64 | Realizar las gestiones administrativas requeridas asociadas a las obras de infraestructura vial metropolitana que han sido objeto de contribución por valorización (Transversal del Bosque, Tercer Carril, Plan vial metropolitano fase I y II, Calle 45) | 1 | Informe de resultados de las acciones ejecutadas | 2706636492.26
7 | VIVIENDA | 11 | VIVIENDA | 65 | Realizar gestión de suelo para el desarrollo de proyectos VIS y VIP en el territorio metropolitano | 2 | No. de informes de avance de la gestión realizada | 0
8 | ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES 2.3.02.81.09-02 |  | NA | 66 | Realizar las gestiones requeridas asociadas al convenio enmarcado en este programa | 1 | No. de informes con la gestión realizada | 128183600.87
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
9 | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 2.3.03.82.01-01 |  | NA | 67 | Fortalecer los procesos de mejoramiento institucional a cargo de las áreas de apoyo de la entidad con énfasis en: * Gestión documental * Gobierno digital, apoyo tecnológico y de información * Atención al ciudadano, plataforma de gestión de procesos de la entidad | 3 | Informe de actividades ejecutadas | 396535745.54
10 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | NA | 68 | Atender las necesidades de socialización, divulgación, logística y comunicaciones requeridas por el AMB | 3 | Informes de avance | 250000000
12557339668.43