## Resumen V03
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL AMB
VIGENCIA: | 2020
VERSIÓN | TERCERA
NOMBRE: | UN TERRITORIO VITAL E INTELIGENTE
PERIODO DE VIGENCIA | 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE
CONFORMACIÓN: | 3 EJES DE INTERVENCIÓN
7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS (4 CON PROYECTOS EN ESTA VERSIÓN)
08 PROGRAMAS
07 PROYECTOS
47 ACTIVIDADES
EJE DE INTERVENCIÓN | LÍNEA ESTRATÉGICA |  | PROGRAMA |  | PROYECTOS |  | FUENTE DE LOS RECURSOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE
1. Planificación y gestión hacia una región vital e inteligente | 1 | Densificación Urbana - Planificación y gestión del territorio metropolitano | 1 | Ordenamiento Territorial Metropolitano | 1 | Revisión de las transformaciones provocadas por la pandemia COVID19 en el marco del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial - PEMOT | 1 | 1 a la 3 | SPI
[6 empty] | Sin proyecto por tratarse de actividades puntuales operativas de la SPI | 1 | 4 a la 8 | SPI
|  |  | 2 | Catastro Metropolitano | 2 | Servicio público catastral | 1 | 9 a la 14 | SPI
|  |  | 3 | Diseño de infraestructura y programas con vision sustentable |  | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SPI | 1 | 15 | SPI
| 2 | Desarrollo local | 4 | Centro de pensamiento y proyectos urbanos territorios inteligentes-TIC | 3 | Reestructuración del centro de pensamiento del AMB | 1 | 16 a la 28 | SPI
2. Desarrollo Territorial Vital y Sostenible | 3 | Conexión verde | 5 | Espacio Público | 4 | Sistema de parques metropolitanos | 1, 2, 12 | 29 y 30 | SPI
[6 empty] | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SPI | 1, 08, 2 | 31 | SPI
| 4 | Movilidad | 6 | Movilidad Sostenible Saludable y Segura | 5 | Planeación estratégica del transporte público | 1, 07 | 32 a la 39 | STM
[5 empty] | 6 | Fortalecimiento de modos no motorizados (bicicleta) en los municipios que conforman el AMB | 1 | 40 y 41 | STM
[5 empty] | 7 | Gestionar, controlar y hacer seguimiento al transporte público | 1 | 42 a la 44 | STM
[6 empty] | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SAF | 9 | 45 | SAF
3. Modernización institucional |  |  | 7 | Modernización Administrativa |  | Sin proyecto por tratarse de actividades de áreas de apoyo | 1 | 46 | SG, DIRECCIÓN, SAF
|  |  | 8 | Comunicación institucional |  |  | 1 | 47 | COMUNIC.

## Plan de acción V03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2020
| FECHA: | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA / RUBRO |  | PROYECTO |  | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | VALOR PRESUPUESTO INVERSIÓN A 01/07/2020
EJE DE INTERVENCIÓN 1 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN HACIA UNA REGIÓN VITAL E INTELIGENTE
1. DENSIFICACIÓN URBANA - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO METROPOLITANO | 1 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO 2.3.01.80.03-01 | 1 | REVISIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA COVID19 EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PEMOT | 1 | Desarrollar la fase de aprestamiento y articulación del equipo de trabajo | 1 | Documento con informe proceso de selección de personal, plan de trabajo y cronograma | 186200000
[5 empty] | 2 | Caracterizar las fuentes de información cartográfica y documental | 1 | Documento de identificación y caracterización de las fuentes de información documental y cartográfica
[5 empty] | 3 | Elaborar la Línea base de datos de impactos por COVID-19 en sistemas estructurantes | 1 | Documento con la Línea base de datos de impactos por COVID-19 en sistemas estructurantes
|  |  |  | N.A. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SPI | 4 | Convocar reuniones del Consejo Metropolitano de Planificación como organismo asesor para la preparación, elaboración y evaluación de los planes de la entidad y para recomendar los ajustes que deban introducirse y/o mesas de trabajo para tratar estos mismos temas. (Además de los temas de planificación del territorio, se tratarán los temas de movilidad y transporte, servicios públicos y medio ambiente, así como los demás que se consideren necesarios, de acuerdo a los hechos metropolitanos definidos y a las funciones atribuidas por la ley o delegadas al AMB) | 1 | Informe de la gestión realizada en el marco del Consejo Metropolitano de Planificación y/o mesas de trabajo de planificación | 13800000
[5 empty] | 5 | Atender las solicitudes de revisión de los instrumentos de planificación de los municipios del AMB | 100 | % de atención de solicitudes
[5 empty] | 6 | Atender las solicitudes de expedición de lineamientos urbanísticos | 100 | % de atención a solicitudes de expedición de lineamientos urbanísticos
[5 empty] | 7 | Atender solicitudes de saneamiento y ajuste predial en el AMB | 100 | % de atención de solicitudes
[5 empty] | 8 | Realizar la liquidación y entrega de áreas de cesión tipo C | 100 | % de atención de solicitudes
| 2 | CATASTRO METROPOLITANO 2.3.01.80.01-01 | 2 | SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL | 9 | Realizar la recepción, revisón, inventario y clasificación de solicitudes pendientes que el IGAC entregó al AMB en el periodo de empalme del que trata la Resolución 817 de 2019 del IGAC | 100% | a. % de avance de la revisión de los archivos físicos y virtuales | 2493531000
[7 empty] | 100% | b. % de avance en la realización del inventario y clasificación de solicitudes pendientes
[7 empty] | 100% | c. % de avance en la depuración de solicitudes pendientes
[5 empty] | 10 | Socializar en el territorio metropolitano la habilitación del AMB como gestor catastral | 1 | a. Plan de socialización anual elaborado
[7 empty] | 100% | b. % de avance socialización permanente gestión catastral
[5 empty] | 11 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga | 23.350 | No. de predios conservados en Bucaramanga
[5 empty] | 12 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca | 10.600 | No. de predios conservados en Floridablanca
[5 empty] | 13 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Girón | 5.500 | No. de predios conservados en Girón
[5 empty] | 14 | Realizar la conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta | 6.450 | No. de predios conservados en Piedecuesta
| 3 | DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CON VISIÓN SUSTENTABLE 2.3.01.80.04-01 |  | N.A. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SPI | 15 | Realizar gestiones asociadas a la infraestructura vial metropolitana en el marco de la visión del AMB como territorio Vital e Inteligente | 1 | No. de informes de avance de la gestión realizada | 40000000
2. DESARROLLO LOCAL | 4 | CENTRO DE PENSAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS 2.3.01.80.05-01 | 3 | REESTRUCTRURACIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - CEPAM | 16 | Hacer seguimiento al desarrollo del sistema bajo concepto SCADA (integración en el monitoreo de las estaciones hidrológicas, meteorológicas y de Calidad de aire) | 1 | Numero de informes sobre el avance del desarrollo del sistema SCADA del AMB | 461000000
[5 empty] | 17 | Elaborar planes y políticas de las herramientas de uso y apropiación del CEPAMB para la gestión del conocimiento. | 2 | Documento sobre planes y políticas de gestión del conocimiento, elaborado y socializado
[5 empty] | 18 | Elaborar un manual, de procedimientos y políticas de uso de los sistemas de información SIG del CEPAMB | 1 | Manual de procedimientos y políticas elaborado y socializado
[5 empty] | 19 | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al sistema de monitoreo de aire y de los sistemas de información del CEPAMB. | 2 | Numero de mantenimientos del sistema de monitoreo de aire e información.
[5 empty] | 20 | Desarrollar procedimientos de generación, importación, almacenamiento y calificación de datos de cada una de las áreas misionales | 1 | Numero de informes realizados de implementación de procedimientos de tratamiento de datos.
[5 empty] | 21 | Realizar un estado del arte de los sistemas e instrumentos de información de la entidad , para la toma de decisiones metropolitanas (desde el Departamento de Infraestructura de Datos del AMB -DIDAM) | 1 | Informe sobre el estado del arte de los sistemas e instrumentos de información de la entidad
[5 empty] | 22 | Plantear una propuesta de articulación de los sistemas e instrumentos de información de la entidad , para la toma de decisiones metropolitanas (desde el Departamento de Infraestructura de Datos del AMB -DIDAM) | 1 | Informe de análisis sobre la articulación de los sistemas e instrumentos de información de la entidad
[5 empty] | 23 | Generar, actualizar y validar información geoespacial de las diferentes temáticas en el Visor Metropolitano). | 3 | Número de revisiones realizadas al Visor Metropolitano.
[5 empty] | 24 | Actualizar los indicadores y variables que inciden en la calidad de vida y el bienestar de la población del AMB (Observatorio metropolitano.) www.observatoriometropolitano.com.co | 3 | Numero de actualizaciones realizadas al Observatorio Metropolitano de Estudios Urbano-Regionales (OMEUR)
[5 empty] | 25 | Formular el proyecto para la futura implementación del Observatorio del Paisaje del AMB (vinculado al Observatorio Metropolitano de estudios urbano regionales OMEUR del CEPAMB) | 1 | Elaboración de informe sobre la futura implementación de Observatorio del Paisaje del AMB
[5 empty] | 26 | Crear estrategias de participación con la académica, instituciones, empresas y ciudadanos del área metropolitana, que permita fortalecer el conocimiento, en el marco del Observatorio Metropolitano de Estudios Urbano-Regionales (OMEUR) | 2 | Número de informe sobre creación de estrategias y encuentros participativos para fortalecer las acciones del Observatorio Metropolitano de Estudios Urbano-Regionales (OMEUR)
[5 empty] | 27 | Realizar acompañamiento en la formulación del repositorio histórico de proyectos del AMB (liderado por la secretaría general) | 2 | Número de informe sobre creación del repositorio histórico de proyectos del AMB
[5 empty] | 28 | Identificar potencialidades en cuanto a las dinámicas sociales y vocaciones productivas comunitarias y veredales a nivel de los municipios del área metropolitana, para que apoyados en la información del Observatorio Metropolitano alimente la formulación una red de laboratorios de innovación en el AMB. | 1 | Número de informe sobre identificación de potencialidades para la futura formulación de los laboratorios de innovación del AMB
EJE DE INTERVENCIÓN 2 - DESARROLLO TERRITORIAL VITAL Y SOSTENIBLE
3. CONEXIÓN VERDE | 5 | ESPACIO PUBLICO 2.3.02.81.08-12 | 4 | SISTEMA DE PARQUES METROPOLITANOS | 29 | Realizar el levantamiento de la información disponible como insumo para la posterior conceptualización y rediseño del sistema de parques metropolitano y su integración con la estructura ecológica principal | 1 | No. de informes del levantamiento de información | 1165960116.35
[5 empty] | 30 | Realizar gestiones a partir de los procesos que cuenten con algún grado de avance en materia de caracterización, diseño, seguimiento a obras iniciadas o realizadas en vigencias anteriores, participación en la construcción y/o interventoría de parques metropolitanos, suministro de vigilancia de parques metropolitanos. | 2 | a. No. de informes de las acciones adelantadas
[7 empty] | 2 | No. de Parques metropolitanos con servicio de seguridad | 121500000
[7 empty] | 2 | b. No. de informes de seguimiento al adicional de la interventoría del Parque Metropolitano Sendero de los Caminantes ubicado en los Cerros Orientales del municipio de Bucaramanga | 121915550
|  | ESPACIO PUBLICO 2.3.02.81.10-02 | [6 empty] | 642150735
|  | ESPACIO PUBLICO 2.3.02.81.05-01 |  |  |  |  | 2 | c. No. de Parques metropolitanos con servicio de seguridad | 70000000
|  |  |  | N.A. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE GESTIÓN PROPIAS DE LA SPI | 31 | Desarrollar las acciones que desde la SPI se requieran para armonizar el uso del espacio público valorizándolo como espacio de comunicación, lugar de encuentro, receptor y amortiguador ambiental, en armonía con los demás proyectos y procesos adelantados por la Subdirección | 3 | a. No. Informes de avance de las acciones realizadas | 342112169.64
|  | ESPACIO PÚBLICO 2.3.02.81.07-08 |  |  |  |  | 1 | b. No. de informes de avance frente a las acciones a desarrollar en la temática de parqueaderos en el AMB | 410989650.69
|  | ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES 2.3.02.81.09-02 |  |  |  |  | 1 | c. No. de informes con la gestión realizada frente al convenio enmarcado en el rubro de Asentamientos Humanos Resilientes fuente 02 | 128183600.87
4. MOVILIDAD |  | ESPACIO PÚBLICO 2.3.02.81.06-07 | 5 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO | 32 | Estructurar el estudio de factibilidad para contratar la consultoría que permita obtener un Modelo de Transporte Urbano, para el área metropolitana de Bucaramanga, como instrumento predictivo para la planificación estratégica e integrada de los diversos modos de transporte y del espacio público asociado, dentro de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Metropolitano | 1 | Estudio factibilidad | 170291265.08
| 6 | MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA 2.3.02.81.01-01 |  |  | 33 | Analizar y viabilizar la implementación de un Sistema Inteligente de control y seguimiento al transporte publico metropolitano en sus diferentes modalidades | 1 | Informe del proceso de implementación de una plataforma tecnológica de control y seguimiento al transporte público metropolitano | 270991499.73
[5 empty] | 34 | Analizar y viabilizar la implementación de un modelo para la operación de vehículos eléctricos de servicio público de transporte en el área metropolitana de Bucaramanga | 1 | Informe con la hoja de ruta para la puesta en marcha del modelo para operación de vehículos eléctricos de servicio público
[5 empty] | 35 | Reorganizar el sistema de transporte público, rutas de radio de acción nacional de corto trayecto. Actividades: etapa de socialización del estudio, ajuste de trazados, creación de mesas de trabajo | 4 | No. de Informe de evaluación y formulación de alternativas de integración de rutas
[5 empty] | 36 | Elaborar estudio que determine la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitana | 4 | Informes con el avance del estudio técnico de soporte a la taifa del usuario
[5 empty] | 37 | Coordinar interinstitucionalmente de labores de control operativo a las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano | 4 | No. de informes de avance de coordinación control operativo
[5 empty] | 38 | Realizar seguimiento y control del Fondo de Estabilización y subvención del SITM conforme a lo dispuesto en el acuerdo metropolitano 013/ 2019 y la Resolución Nro. 1108 de octubre 11 de 2019 | 4 | No. de informe de seguimiento al FES
[5 empty] | 39 | Evaluar y ajustar de las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público metropolitano en función del avance de lo dispuesto por el Acuerdo Metropolitano Nro. 004 de 2018 | 4 | No. de informes de evaluación y ajustes a las condiciones de operación de transporte público en las modalidades controladas y vigiladas
|  |  | 6 | FORTALECIMIENTO DE MODOS NO MOTORIZADOS (BICICLETA) EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL AMB | 40 | Evaluar los resultados de la prueba piloto de bicicleta pública en desarrollo del convenio interadministrativo No.230 | 1 | No. de informes con la evaluación de prueba piloto de bicicleta publica | 66560000
[5 empty] | 41 | Liderar la iniciativa del uso de la Bicicleta en el AMB | 1 | Proyecto
|  |  | 7 | GESTIONAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO AL TRANSPORTE PÚBLICO | 42 | Realizar el ejercicio de autoridad de transporte en el AMB | 100% | a. % = (trámites a solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora metropolitana y delegada/ trámites administrativos solicitados) x 100 | 180096000
[7 empty] | 100% | b. # de Investigaciones a Empresas, Propietarios, y Conductores por infracciones a las normas de transporte impulsadas / # de Investigaciones a cargo
[7 empty] | 100% | c. % # de quejas atendidas y evaluadas / # quejas recibidas
[7 empty] | 100% | d. % (No. solicitudes de autorización de salida de vehículos de servicio público inmovilizados por infracciones de transporte atendidas y decididas/ No. de solicitudes totales) x 100
[7 empty] | 100% | e. % No. de visitas realizadas para verificar las condiciones de habilitación y de operación / No. de visitas programadas
[7 empty] | 100% | f. # de solicitudes de desvinculación administrativa atendidas y decididas / # de solicitudes de desvinculación administrativa solicitadas
[7 empty] | 100% | g. # de derechos de petición atendidos / # de derechos de petición recibidos
[7 empty] | 100% | h. # de actos administrativos publicados oportunamente / # de actos administrativos para publicación (comunicaciones, notificaciones, avisos)
[7 empty] | 100% | i. # de actividades de apoyo a la gestión realizadas / # de actividades de apoyo a la gestión programadas (Reportes Superintendencia de Puertos y Transporte; actualización mapa de riesgos; Revisión a procesos y procedimientos)
[7 empty] | 100% | j. # de decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción multa a favor del AMB remitidas a cobro persuasivo realizadas / # remisiones a cobro persuasivo requeridas
[7 empty] | 100% | k. % de actuaciones administrativas emitidas en ejercicio de la autoridad (autos, resoluciones, circulares, instructivos, protocolos, otros)
[5 empty] | 43 | Formular el proyecto para la implementación de las tarjetas de operación elaboradas en lámina de PVC (policloruro de vinilo) de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto de radio de acción metropolitano | 1 | Proyecto formulado para la implementación de las tarjetas de operación elaboradas en lámina de PVC (policloruro de vinilo)
[5 empty] | 44 | Gestionar actos administrativos requeridos en desarrollo de la labor de acompañamiento de la Subdirección al proceso de fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte masivo SITM conforme a lo dispuesto por el Acuerdo metropolitano Nro. 006 de 2019 | 100% | % = (No. Acciones y actos administrativos realizados / No. Acciones y actos administrativos requeridos en el proceso de fortalecimiento del SITM) x 100
|  | MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA 2.3.02.81.05-09 |  | NA | 45 | Realizar las gestiones administrativas requeridas asociadas a las obras de infraestructura vial metropolitana que han sido objeto de contribución por valorización (Transversal del Bosque, Tercer Carril, Plan vial metropolitano fase I y II, Calle 45) | 1 | Informe de resultados de las acciones ejecutadas | 2706636492.26
EJE DE INTERVENCIÓN 3 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
| 7 | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 2.3.03.82.01-01 |  | NA | 46 | Fortalecer los procesos de mejoramiento institucional a cargo de las áreas de apoyo de la entidad con énfasis en: * Gestión documental * Gobierno digital, apoyo tecnológico y de información * Atención al ciudadano, plataforma de gestión de procesos de la entidad | 3 | Informe de actividades ejecutadas | 150000000
| 8 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |  | NA | 47 | Atender las necesidades de socialización, divulgación, logística y comunicaciones requeridas por el AMB | 3 | Informes de avance | 50000000
9791918079.62

## Resumen V03 (2)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DE ACCIÓN DE INVERSIÓN AMB
VIGENCIA: | 2020
NOMBRE: | UN TERRITORIO VITAL E INTELIGENTE
PERIODO DE VIGENCIA | 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE
CONFORMACIÓN: | 3 EJES DE INTERVENCIÓN
7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS (4 CON PROYECTOS EN ESTA VERSIÓN)
08 PROGRAMAS
07 PROYECTOS
47 ACTIVIDADES
EJE DE INTERVENCIÓN | LÍNEA ESTRATÉGICA |  | PROGRAMA |  | PROYECTOS |  | RECURSOS EJECUTADOS A 29/09/2020 | RESPONSABLE
1. Planificación y gestión hacia una región vital e inteligente | 1 | Densificación Urbana - Planificación y gestión del territorio metropolitano | 1 | Ordenamiento Territorial Metropolitano | 1 | Revisión de las transformaciones provocadas por la pandemia COVID19 en el marco del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial - PEMOT | 28000000 | SPI
[6 empty] | Sin proyecto por tratarse de actividades puntuales operativas de la SPI |  | SPI
|  |  | 2 | Catastro Metropolitano | 2 | Servicio público catastral | 2220244828.32 | SPI
|  |  | 3 | Diseño de infraestructura y programas con vision sustentable |  | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SPI | 0 | SPI
| 2 | Desarrollo local | 4 | Centro de pensamiento y proyectos urbanos territorios inteligentes-TIC | 3 | Reestructuración del centro de pensamiento del AMB | 321349890 | SPI
2. Desarrollo Territorial Vital y Sostenible | 3 | Conexión verde | 5 | Espacio Público | 4 | Sistema de parques metropolitanos | 895320762 | SPI
[6 empty] | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SPI | 230482048 | SPI
| 4 | Movilidad | 6 | Movilidad Sostenible Saludable y Segura | 5 | Planeación estratégica del transporte público | 170433332 | STM
[5 empty] | 6 | Fortalecimiento de modos no motorizados (bicicleta) en los municipios que conforman el AMB |  | STM
[5 empty] | 7 | Gestionar, controlar y hacer seguimiento al transporte público |  | STM
[6 empty] | Sin proyecto por tratarse de actividad puntual operativa de la SAF | 0 | SAF
3. Modernización institucional |  |  | 7 | Modernización Administrativa |  | Sin proyecto por tratarse de actividades de áreas de apoyo | 150000000 | SG, DIRECCIÓN, SAF
|  |  | 8 | Comunicación institucional |  |  | 20000000 | COMUNIC.
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | 4035830860.32