## Seguimiento trimestral
|  |  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [13 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-011
|  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [13 empty] | VERSIÓN: 04
| VIGENCIA |  |  | 2023
TRIMESTRE
PIDM 2016 - 2026
COMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META E INDICADOR | NOMBRE DEL PROYECTO | PRODUCTO Y/O COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | RESPONSABLE | TRIMESTRE | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2023 | AVANCE DEL TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | AVANCE (%) ACUMULADO | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA POR TRIMESTRE
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 1 | Articular la gestión para formulación SITP fase 1 | 2 | Informe de avance realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Realizar los Estudios de Costo de Movilidad anual. Indicador: Estudio realizado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 2 | Elaborar estudio para actualizar la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitana | 1 | Estudio de evaluación de la estructura de costos | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 3 | Realizar seguimiento al FES - Fondo de Estabilización y subvención del SITM | 1 | Informe de seguimiento realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Meta: Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 4 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (PMMM). | 1 | Informe de seguimiento realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Meta: Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 5 | Seguimiento al avance de los estudios de accidentalidad desarrollados en el marco del convenio UDES- AMB | 1 | Estudio de accidentalidad realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Realizar los Estudios de Accidentalidad anualmente. Indicador : Estudio realizado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 6 | Promover campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso del transporte público formal. | 1 | Campaña de sensibilización realizada | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 7 | Gestionar de manera conjunta con la autoridades de transito, el proceso de inscripción de motociclistas en la plataforma diseñada por el AMB a través de integrasoft | 1 | Acta de reunión que de cuenta de los avances en el registro de motociclistas en la plataforma | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 8 | Coordinar interinstitucionalmente labores de control operativo a las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano | 25 | Acompañamiento a las autoridades de control operativo de transporte | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 9 | Hacer seguimiento a la encuesta origen y destino domiciliario cada año | 1 | Actualización de las categorías de la encuesta origen destino | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documento de lineamientos técnicos elaborados Componente: Promoción de la electromovilidad en el transporte público. | 10 | Gestionar acciones para promover la electromovilidad del TP. Iniciar la ejecución de alcances contenidos en el convenio interadministrativo ESSA-AMB | 1 | Acta de reunión que de cuenta de las acciones definidas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos de lineamientos técnicos elaborados Componente: Fortalecimiento de los modos no motorizados | 11 | Diseñar estrategias para el fortalecimiento de modos no motorizados: Impulsar la estrategia de la bicicleta en el área metropolitana de Bucaramanga. | 1 | Acta de reunión que de cuenta de las acciones definidas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 12 | Renovación tarjeta de operación | 7438 | Tarjetas de operación renovadas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | Autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios o radio de acción autorizados | Reporte de renovación de tarjetas de operación emitido por la subdirección de transporte
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 13 | Atender y dar tramite a las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora metropolitana y delegada | 382 | solicitudes de capacidad transportadora | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | Autorizar unidades a la capacidad transportadora de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor | reporte de tramites realizados
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 14 | Iniciar, instruir y decidir investigaciones administrativas contra empresas, propietarios y conductores por infracciones a las normas de transporte | 32 | investigaciones en curso | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | actuación administrativa a través de la cual la autoridad investiga si se vulnero alguna norma de transporte por parte de los sujetos contemplados en la Ley 105 de 1993. | reporte de numero de investigaciones, iniciadas, decididas, remitidas a segunda instancia.
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 15 | Atender y evaluar PQRSD | 400 | # de PQRSD radicadas. | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | se da respuesta a peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios, entes de control y ciudadanía en general | reporte de numero de PQRSD resueltas.
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 16 | Atender y decidir solicitudes de salidas de vehículos por infracciones a las normas de transporte | 32 | # de solicitudes de entrega | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | acto administrativo a través del cual una vez puesto a disposición por el organismo de transito se da salida al vehículo infractor y en los casos indicados por la Ley se apertura investigación al propietario. | reporte del numero de actas de entrega realizadas
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 17 | Verificar condiciones de habilitación y operación | 32 | # de visitas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación y operación de las empresas, las cuales se encuentran estipuladas en el marco legal de transporte y autorizadas por el AMB | # de visitas a las empresas
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 18 | Analizar y decidir sobre solicitudes de desvinculación administrativa | 14 | # de solicitudes de desvinculación | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | acto administrativo a través del cual se decide por parte de la autoridad el cumplimiento de los requisitos de norma para conceder o negar la desvinculación de un vehículo del parque automotor de una empresa para pasarlo a otra que el propietario elija | # de solicitudes de desvinculación por vía administrativa decididas/recursos de reposición resueltos
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 19 | Garantizar la publicidad de actos administrativos | 176 | # de actos administrativos publicados | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | deber de la entidad de dar publicidad a los actos administrativos que emita en su ejercicio de autoridad para dar cumplimiento al debido proceso y Ley de transparencia. | # de actos administrativos publicados
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 20 | Remitir a cobro persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción a favor del AMB | 48 | # de actos administrativos en firme y ejecutoriado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | etapa que tiene por finalidad remitir al área de cobro persuasivo el acto administrativo que sanciona pecuniariamente para que proceda a ubicar al sujeto sancionado y este efectúe el pago. | # de actos administrativos en firme y ejecutoriados
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 21 | Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad | 66 | # de actos administrativos emitidos | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  |  |  | 0% | documento emanado por la entidad para imponer su voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. | # de actos administrativos emitidos
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 22 | Elaborar la caracterización de los parques metropolitanos con base a los criterios de priorización. | 1 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 23 | Desarrollar e implementar un sistema de información de Parques Metropolitanos. | 1 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 24 | Formular la guía de gestión predial. | 10 | % | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 25 | Diseñar y elaborar un libro digital de Silvicultura metropolitano. | 10 | % | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 26 | Diseñar y estructurar una propuesta de marca para los parques metropolitanos. | 5 | % | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 3. Implementar campañas de promoción de parques metropolitanos. 4. Promover en las instituciones oficiales y no oficiales las visitas estudiantiles a los parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 27 | Diseñar e implementar espacios de participación de la ciudadanía y diferentes actores e instituciones para el fortalecimiento del sistema de parques metropolitanos. | 1 | Global | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 28 | Elaborar la guía social para la intervención de parques metropolitanos. | 10 | % | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 29 | Formular las propuestas y modelos del esquema de aprovechamiento económico del espacio público y sostenibilidad de los parques metropolitanos. | 2 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 30 | Desarrollar los diseños conceptuales y la actualización o complementación de los diseños realizados por la Entidad. | 2 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 31 | Levantar la información topográfica de parques metropolitanos. | 10 | % | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 32 | Gestionar, acompañar, asesorar, formular y estructurar los proyectos de parques en la metodología y lineamientos del Banco de proyecto del Área Metropolitana. | 2 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 33 | Realizar la gestión interinstitucional ante organismos nacionales e internacionales para consecución de recursos o financiación de los proyectos de parques metropolitanos. | 1 | Global | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 34 | Revisar, registrar y viabilizar los proyectos del sistema de parques en la plataforma Metodología General Ajustada MGA WEB y SUIFP-TERRITORIO del banco de proyectos del Área Metropolitana. | 2 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 35 | Gestionar y apoyar el seguimiento para la conformación de Parques Metropolitanos | 10 | % | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad ambiental y protección de los recursos naturales | Adaptación y mitigación al cambio climático | Reducción del riesgo de desastres | Hacer seguimiento a los POT municipales | N/A | N/A | 36 | Atender las solicitudes de concepto sobre los instrumentos de planificación de los municipios del AMB | 1 | Solicitudes por concepto de instrumento de planificación atendidas/Solicitudes por concepto de instrumento de planificación recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente
Sostenibilidad ambiental y protección de los recursos naturales | Adaptación y mitigación al cambio climático | Reducción del riesgo de desastres | Hacer seguimiento a los POT municipales | N/A | N/A | 37 | Atender las solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos | 1 | Solicitudes por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas/Solicitudes por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente
Componente 3 - Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Vías para la integración del área metropolitana de Bucaramanga | Definir y aplicar el procedimiento de control sobre las afectaciones viales de corredores metropolitanos diseñados | N/A | N/A | 38 | Atender las solicitudes de desafectación de los predios declarados de utilidad pública por AMB | 1 | Solicitudes de desafectación de predios atendidas/Solicitudes de desafectación de predios recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 5. Fortalecer la imagen del territorio metropolitano | Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga | Parques mantenidos. | 39 | Realizar labores de mantenimiento en las zonas verdes de los parques metropolitanos | 14 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 7. Implementar campañas culturales y educativas a desarrollar de manera permanente en los parques metropolitanos | Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga | Parques mantenidos. | 40 | Dotar de insumos, equipos y material vegetal. | 14 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 41 | Recibir solicitudes de trámites catastrales en ventanilla única y atención al usuario. | 1 | Trámites | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 42 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga. | 100% | Trámite | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 43 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca. | 4080 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 44 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Girón. | 0 | Trámite | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | #DIV/0!
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 45 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta. | 250 | Trámite | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 46 | Gestionar los procesos de documentación y archivo del área de catastro aplicando las normas vigentes. | 400 | Porcentaje | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 47 | Realizar actividades de Seguimiento y control a la gestión catastral | 100% | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | servicio de información catastral actualizado | 48 | Dotar de los recursos tecnológicos para garantizar la eficiente prestación del servicio público catastral. | 12 | número | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | servicio de información catastral actualizado | 49 | Elaborar insumos que faciliten la toma de decisiones para la gestión y planificación territorial metropolitana, transporte y planificación ambiental, como insumo para las áreas misionales del Área Metropolitana de Bucaramanga | 1 | Porcentaje | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Cultura para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos | Integración de los PGIRS Municipales hacia los PGIRS Metropolitanos | Realizar el seguimiento anual a la ejecución de los PGIRS municipales y acometer las acciones para su cabal ejecución. Indicador: informes de seguimiento anual publicados con indicadores de cumplimiento. | N/A | N/A | 50 | Desarrollar mesas de trabajo para la gestión de residuos ordinarios según acuerdo metropolitano 004 de 2021. | 90% | No de mesas de trabajo con participación/No de mesas de trabajo convocadas X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. Indicador: No de hechos metropolitanos liderados por el AMB/total de hechos metropolitanos declarados x100. | N/A | N/A | 51 | Apoyar en la formulación del hecho metropolitano Ambiente Metropolitano | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. Indicador: No de hechos metropolitanos liderados por el AMB/total de hechos metropolitanos declarados x100. | N/A | N/A | 52 | Apoyar en la formulación del hecho metropolitano cambio climático y desarrollo regional | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | Mantener la Batería de indicadores actualizada. Indicador: No de indicadores con información actualizada. | N/A | N/A | 53 | Apoyar con información técnica del área ambiental para la actualización del observatorio metropolitano | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Adelantar actividades de asesoría y acompañamiento a las administraciones municipales en el proceso de articulación con el trabajo de la Gobernación de Santander. Indicador: Asesorías y acompañamientos realizados. | N/A | N/A | 54 | Apoyar técnicamente a los comités ambientales y de gestión del riesgo municipales de los cuales haga parte el AMB | 1 | No. Comités con participación /No. De comités invitados X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Diseñar y ejecutar estrategias para la descontaminación atmosférica orientada a las fuentes móviles. Indicador: No de estrategias de descontaminación atmosférica dirigida a las fuentes móviles en el AMB ejecutadas. | N/A | N/A | 55 | Realizar el diagnostico de los reportes realizados por los CDA´S en el año 2023 | 2 | No de informes de CDA;s recibidos / No de informes de CDA,s verificados X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Implementar un sistema metropolitano de monitoreo de calidad de aire. Indicador: sistema metropolitano de monitoreo de calidad aire funcionando. | N/A | N/A | 56 | Operar el sistema de vigilancia calidad de aire | 2 | No de mantenimientos realizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Implementar un sistema metropolitano de monitoreo de calidad de aire. Indicador: sistema metropolitano de monitoreo de calidad aire funcionando. | N/A | N/A | 57 | Operar el sistema de vigilancia calidad de aire | 12 | No de reportes realizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Gestionar alianzas con actores metropolitanos vinculados a la calidad de aire. Indicador: No de alianzas gestionadas | N/A | N/A | 58 | Realizar acompañamiento a las jornadas del día sin carro y moto metropolitano. | 2 | No. De jornadas programadas /No. De jornadas acompañadas X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB. Indicador: No de actividades de capacitación realizadas. | N/A | N/A | 59 | Realizar apoyo a las diferentes dependencias de la entidad | 1 | No. Acompañamientos técnicos realizados/No. De acompañamientos convocados X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | permanente |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB. Indicador: No de actividades de capacitación realizadas. | N/A | N/A | 60 | Realizar campañas de cultura y concientización ambiental al interior del AMB | 1 | No de campañas programadas/ No de campañas realizadas X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Preservación y Valoración de los Recursos Flora y Fauna | Mas Verde para el Área Metropolitana de Bucaramanga | Identificación y reserva de áreas verdes en nuevos desarrollos urbanísticos. Indicador: M2 reservados en nuevas área de desarrollo. | N/A | N/A | 61 | Realizar seguimiento al convenio ICLEI COLOLMBIA - AMB con relación a la integración de la Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación metropolitana. | 1 | No de actividades proyectadas/No de actividades ejecutadas X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | permanente |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Preservación y Valoración de los Recursos Flora y Fauna | Destino Parques Metropolitanos | Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos. Indicador: documento técnico que contiene la delimitación detallada según objetivos de conservación y áreas de intervención prioritaria. | N/A | N/A | 62 | Apoyar con información técnica para la elaboración del libro digital de Silvicultura metropolitana. | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Cultura para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos | Gestión Metropolitana de Residuos de Construcción, Posconsumo y Escombros | Sensibilizar a la comunidad metropolitana sobre la importancia de la gestión de residuos posconsumo, materiales de construcción y escombros. Indicador: No de habitantes sensibilizados | N/A | N/A | 63 | Apoyar la gestión y el funcionamiento del punto limpio metropolitano | 1 | No de certificados de disposición solicitados /No de certificados de disposición emitidos X100 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 64 | Atender el proceso coactivo para la recuperación de la cartera | 40 | Procesos de cobro coactivo realizados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 65 | Aumentar el recaudo de cartera mediante sustentación de expedientes de cobro | 600 | Expedientes de cobro sustentados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 66 | Realizar el estudio de títulos a los predios | 30 | Estudios de títulos realizados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 67 | Transferencia de predios a los municipios del AMB | 20 | Predios transferidos a los municipios del AMB | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 68 | Realizar el saneamiento de predios y provisionar a los recursos necesarios para atender a los fallos en contra por reparación directa | 1 | Predios saneados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 69 | Atender y solucionar las quejas presentadas por la comunidad referente a los daños por deterioro que se resultan en los predios y afectan a terceros | 1 | Predios de uso público entregados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Documentos de evaluación Componente: Evaluación de experiencias de obras financiadas con valorización | 70 | Consolidar la información de la experiencia y beneficios en documento digital de obras de valorización ( FODA y ruta critica) | 1 | Documento elaborado | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 71 | Conciliación de los módulos del sistema integrado de información Financiera | 24 | Actas mensuales de Conciliación de interfaces | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 72 | Desarrollo de competencias de la subdirección administrativa y financiera | 6 | Contratos de Suministros y servicios para funcionamiento AMB | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 73 | Desarrollar las actividades misionales de la subdirección administrativa y financiera en forma eficiente y oportuna | 4 | Informes Financieros a la Dirección y Subdirecciones y a las Entidades de Control dentro del plazo establecido | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 74 | Desarrollar las actividades misionales de la subdirección administrativa y financiera en forma eficiente y oportuna | 17 | Herramientas de planeación y control de presupuesto y recursos del AMB eficientes | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y las leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los gobiernos municipales. Indicador: Número de funcionarios empoderados Indicador: Numero de funcionarios empoderados y habilitados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 75 | Aplicar autodiagnóstico de MIPG los servidores públicos de las alcaldías que conforman el AMB | 4 | Autodiagnósticos aplicados a los servidores públicos | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | Elaborar un mapa de riesgos de corrupción metropolitano. Indicador: Mapa de riesgos de corrupción metropolitano. Indicador: Mapa de riesgos de corrupción metropolitano elaborado Promover la adopción y firma de una política pública anticorrupción que tome como referente el documento de la corporación de transparencia por Colombia entregado a la presidencia de la república para profundizar los esfuerzos del estado colombiano en materia de anticorrupción. Indicador: Documento de política pública anticorrupción elaborado Adelantar un estudio y evaluación de las mejores prácticas identificadas en el desempeño integral de los municipios del AMB que sirvan de referente en todas las Áreas Metropolitanas del País. Indicador: Estudio realizado Fortalecer y divulgar mecanismos de designación de funcionarios que cuenten con altos estándares éticos y de transparencia en su trayectoria. Indicador: Código de ética elaborado con las inclusión de los mecanismos. | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 76 | Revisar, actualizar y consolidar el documento | 1 | Documento con lineamientos estratégicos actualizado y consolidado | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y las leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los gobiernos municipales. Indicador: Número de funcionarios empoderados y habilitados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 77 | Socializar documento con los lineamientos estratégicos a los funcionarios delegados del AMB | 3 | Socializaciones con los funcionarios públicos realizadas | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB mediante la figura de convenios institucionales. Indicador: Número de actividades de capacitación realizadas | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 78 | Definir estrategia y ruta de capacitación | 1 | Ruta de capacitación definida | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área | Adelantar un estudio y evaluación de las mejores prácticas identificadas en el desempeño integral de los municipios del AMB que sirvan de referente en todas las Áreas Metropolitanas del País. Indicador: Estudio realizado | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Servicio de asistencia técnica Componente: Realizar capacitaciones a funcionarios de las entidades públicas | 79 | Realizar capacitaciones Tema 1. Transparencia institucional | 1 | Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas | Secretaria General | 2 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área | Capacitar y cualificar los servidores públicos de los municipios del AMB en los instrumentos administrativos referidos a las ópticas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar los riesgos corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Servicio de asistencia técnica Componente: Realizar capacitaciones a funcionarios de las entidades públicas | 80 | Realizar capacitacitaciones Tema 2. Gestión institucional | 1 | Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas | Secretaria General | 2 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área | Capacitar y cualificar los servidores públicos de los municipios del AMB en los instrumentos administrativos referidos a las ópticas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar los riesgos corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Servicio de asistencia técnica Componente: Realizar capacitaciones a funcionarios de las entidades públicas | 81 | Consolidar documento de mejores prácticas, lecciones aprendidas y retroalimentación de la ejecución de las capacitaciones | 1 | Seguimiento realizado | Secretaria General | 2 |  |  |  | 0%
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 82 | Realizar comité de conciliaciones | 12 | Número de comités | Secretaria General | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 83 | Realizar comité de contratación | 12 | Número de comités | Secretaria General | 1,2,3,5 |  |  |  | 0%
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 84 | Implementar la política de daño antijuridico a los procesos litigiosos de la entidad | 195 | Número de procesos implementados | Secretaria General | 1,2,3,6 |  |  |  | 0%
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 85 | Desarrollar el plan de capacitaciones del AMB | 38 | Número de capacitaciones | Secretaria General | 1,2,3,7 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | 3. Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Consejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 86 | Desarrollar espacios de participación en los Consejos Metropolitanos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 87 | Realizar o participar en jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 88 | Realizar o participar en jornadas de trabajo con la comunidad de los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 89 | Participar en espacios convocadas por entidades articuladoras, los Hechos Metropolitanos, proyectos de desarrollo y su el efecto positivo en la región. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 90 | Actualizar el observatorio metropolitano. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 91 | Generar y reportar la información de los indicadores económicos del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | Organizar espacios de trabajo académico con Instituciones Educativas de Educación Superior u otro tipo, en materia de Hechos Metropolitanos y competencias del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 3. Generar papeles de trabajo para orientar la formulación de políticas públicas metropolitanas y/o su seguimiento. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 93 | Crear mesas de trabajo o espacios colaborativos de políticas públicas y su seguimiento. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 94 | Diseñar y aplicar encuestas y toma de datos en temas socioeconómicos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 95 | Convocar a foros o escenarios de debate a nivel metropolitano. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | 3. Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Consejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros. | N/A | N/A | 96 | Generar espacios de participación en los consejos Metropolitanos | 4 | Dar cumplimientos a los consejos metropolitanos | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | N/A | N/A | 97 | Realizar jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados en temas relaciones con los hechos metropolitanos vigentes y futuros | 3 | Número de jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados en temas relaciones con los hechos metropolitanos vigentes y futuros | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | N/A | N/A | 98 | Socialización de los hechos metropolitanos vigentes y futuros con la comunidad | 3 | Espacios de trabajo con la comunidad para tratar temas relacionados con hechos metropolitanos | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED. | N/A | N/A | 99 | Informar sobre los proyectos adelantados del Área Metropolitana de Bucaramanga | 9 | Participaciones en la mesa de innovación | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | N/A | N/A | 100 | Recopilar información necesaria para actualización de la batería de indicadores del observatorio metropolitano | 1 | Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | N/A | N/A | 101 | Recopilar información necesaria para la actualización de la batería de indicadores del Área Metropolitana de Bucaramanga | 1 | Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros. | N/A | N/A | 102 | Organizar eventos de interés para la comunidad | 1 | Números de eventos de interés realizados | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 3. Generar papeles de trabajo para orientar la formulación de políticas públicas metropolitanas y/o su seguimiento. | N/A | N/A | 103 | Elaboración de documentos para orientarientar la formulación de políticas públicas | 3 | Numeros de los documentos generados | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana. | N/A | N/A | 104 | Diseñar encuestas para toma de datos en temas socioeconómicos. | 1 | Numero de encuentas aplicadas | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés. | N/A | N/A | 105 | Organizar eventos de interes para la comunidad | 3 | Numero de evenos realizados | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0%

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PASOS | DESCRIPCIÓN
COMPONENTE ESTRATÉGICO
COMPONENTE | Digite el Componente del PIDM en el cual se enmarca el proyecto, trámite o servicio a relacionar
LINEA ESTRATEGICA | Digite la línea estratégica del PIDM en el cual se enmarca el proyecto, trámite o servicio a relacionar
PROGRAMA | Digite el Programa del PIDM en el cual se enmarca el proyecto, trámite o servicio a relacionar
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
META E INDICADOR | Identifique y registre la meta en el Componente Programático del PIDM. El cumplimiento de una meta, puede ser logrado con uno, dos o más proyectos. A su vez, un proyecto puede contribuir a una, dos o más metas del PIDM.
NOMBRE DEL PROYECTO | Registre el nombre del proyectos a desarrollar desde la dependencia de la cual usted es responsable que permitirán materializar o hacer realidad la meta de producto. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla. Nota: Por favor si tiene varios proyectos, diligencia TODA la información por cada uno de los proyectos registrados en el POAI, en ninguno de los casos COMBINE CELDAS, esto dificultrará a futuro el analisis y consolidación de la información.
PRODUCTO Y/O COMPONENTE | En este campo se registra el porducto y/o componente establecido en el proyecto de Inversión. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla.
No (CONSECUTIVO) | Número consecutivo que le asignara a cada una de las metas de producto del PIDM
ACTIVIDAD | Registre las tareas que conducen a un resultado específico y que materializan los propósitos del Plan de acción. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla.
META | Definir el valor que se espera alcance un indicador. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla.
INDICADOR | Expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con períodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Definir indicadores para los proyectos de inversión y para los trámites y servicios que desarrolla la entidad
RESPONSABLE | Relacione el área responsable de la ejecución y cumplimiento de la actividad, trámite o servicio señalado.
TRIMESTRE | Señale el trimestre en el que se ejecuta o se desarrolla la actividad, trámite o servicio.
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | Es el avance trimestral de la meta del PIDM de acuerdo al reporte trimestral soportado en las evidencias relacionadas.
AVANCE DEL TRIMESTRE | Es el procentaje de avance trimestralde la meta del PIDM de acuerdo al reporte trimestral soportado en las evidencias relacionadas.
AVANCE ACUMULADO | Es el procentaje de avance de la meta del PIDM de acuerdo al reporte trimestral soportado en las evidencias relacionadas.
DESCRIPCIÓN | Relacione de manera general el cumplimiento de la subactividad, trámite o servicio de acuerdo con el trimestre a reportar.
EVIDENCIAS POR TRIMESTRE | Se inserta link y/o hipervínculo de la carpeta, drive o medio compartido en la nube donde se encuentren registradas las evidencias del cumplimiento de la subactividad, trámite o servicio según lo descrito en la columna descripción del formato Excel.
Nota IMPORTANTE: Por favor si tiene varios proyectos, diligencie TODA la información por cada uno de los proyectos registrados en el POAI, en NINGUNO de los casos COMBINE CELDAS, esto dificultrará a futuro el analisis y consolidación de la información.