## Seguimiento trimestral
|  |  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [13 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-011
|  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [13 empty] | VERSIÓN: 04
| VIGENCIA |  |  | 2023
| TRIMESTRE: CIUDAD REGIÓN |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
PIDM 2016 - 2026
COMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META E INDICADOR | NOMBRE DEL PROYECTO | PRODUCTO Y/O COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | RESPONSABLE | TRIMESTRE | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2023 | AVANCE DEL TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO | AVANCE (%) ACUMULADO | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA POR TRIMESTRE (vinculo drive) | OBSERVACIONES
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 1 | Articular la gestión para formulación SITP fase 1 | 1 | Informe de avance realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  | 0.25 | 0.5 | 50% | En este documento se relacionan las actividades desarrolladas en el segundo trimestre relacionadas con la estructuración del SITP Metropolitano. Vale la pena decir que en el desarrollo de este trimestre las gestiones logradas fueron fundamentales para el futuro del transporte en nuestra AMB, en el marco de la articulación desde la Junta Metropolitana, la construcción de instrumentos y la socialización con los transportadores y usuarios del servicio. | https://drive.google.com/drive/folders/1Jno5i7hn4t7Vof0gC0yUK0go6TNwMZQC?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Realizar los Estudios de Costo de Movilidad anual. Indicador: Estudio realizado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 2 | Elaborar estudio para actualizar la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitana | 1 | Estudio de evaluación de la estructura de costos | Subdirección de Transporte Metropolitano | 4 |  | 0 | 0 | 0% | Esta actividad se tiene programada para entregar en el cuarto trimestre
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 3 | Realizar seguimiento al FES - Fondo de Estabilización y subvención del SITM | 1 | Informe de seguimiento realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  | 0.25 | 0.5 | 50% | Por medio del presente informe se dan a conocer el avance en las actividades adelantadas por la STM durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, en acción de seguimiento al Fondo de Estabilización y subvención del SITM conforme lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano 013 de 2019 y las Resoluciones No. 1108 de octubre 11 de 2019 y 000306 de 07 de mayo de 2021: | https://drive.google.com/drive/folders/1EGCURrYyI_RZ66MzHYsqhrw7zYjnqKlM?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Meta: Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 4 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (PMMM). | 1 | Informe de seguimiento realizado | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  | 0.25 | 0.5 | 50% | Con el fin de realizar un análisis de la dinámica de los viajes generados y atraídos a través del transporte público desde y hacia el sector de Cabecera, Bucaramanga se generan las líneas de deseo de viajes desde esta centralidad hasta el resto del Área Metropolitana de Bucaramanga, y viceversa, para finalmente entender cómo y hacia dónde se realizan los viajes en el sector. | https://drive.google.com/drive/folders/1P-xRhyKOheDKf3VV8iIfsd0KWmvv7aTr?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Meta: Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 5 | Seguimiento al avance de los estudios de accidentalidad desarrollados en el marco del convenio UDES- AMB | 1 | Informe de avance estudio de accidentalidad | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3 |  | 0.33 | 0.67 | 67% | Se realizan actividades para solicita información relevante en cuanto a siniestralidad a los organismos de tránsitos metropolitanos, de acuerdo a las indicaciones del grupo de analítica de la UDES, para continuar con los estudios en el marco del convenio de la UDES – AMB. | https://drive.google.com/drive/folders/19llQU0sPmOdoI99C4Ew_3VwO_y3YsRo2?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Realizar los Estudios de Accidentalidad anualmente. Indicador : Estudio realizado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 6 | Promover campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso del transporte público formal. | 1 | Informes de avance campaña de sensibilización realizadas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  | 0.25 | 0.5 | 50% | Desde la Subdirección de Transporte Publico como autoridad del Transporte púbico en el territorio metropolitano y con el principal propósito de educar y concientizar el uso y apropiación del transporte público legal, ha generado liderado campañas para transformar la prestación y calidad del servicio | https://drive.google.com/drive/folders/10IItWRQuyx78SMu3gpjJefsihKBuedTB?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 7 | Gestionar de manera conjunta con la autoridades de transito, el proceso de inscripción de motociclistas en la plataforma diseñada por el AMB a través de integrasoft | 1 | Acta de reunión y/o Informe que dé cuenta de los avances en el registro de motociclistas en la plataforma | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1 y 2 |  | 0.5 | 1 | 100% | La Subdirección de Transporte se encuentra coordinado acciones y mecanismos, mediante mesas de trabajo realizadas con grupos organizados de motociclistas, donde se pretenden adelantar estrategias que permitirán generar la masificación de la inscripción a la plataforma, a través de campañas con el fin de mejorar los hábitos e indicadores de seguridad y movilidad de las ciudades. | https://drive.google.com/drive/folders/1n8cBf6PC4L9r84HKlmLYqiy5zwIPjWT-?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 8 | Coordinar interinstitucionalmente labores de control operativo a las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano | 80 | Acompañamiento a las autoridades de control operativo de transporte | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  | 20 | 40 | 50% | Se presenta informe de controles operativos que arrojaron como resultado, vehículos sancionados por tránsito y transporte, esta actividad ha permitido ejercer control de la informalidad en el Transporte Publico legal quienes por estar cubriendo rutas no autorizadas y vehículos transitando sin los documentos que soportan la operación del vehículo, a su vez se ejerció control sobre los vehículos que están por fuera del radio de acción autorizado. | https://drive.google.com/drive/folders/1BbHZi2Efw-NsL3_kEBOd0h2VHIju1LXd?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos con lineamientos técnicos Componente: Fortalecimiento del transporte público | 9 | Actualización de la Oferta de Servicios de la modalidad de mixto en el radio de acción del municipio de Piedecuesta | 1 | Informe de Avance | Subdirección de Transporte Metropolitano | 3 - 4 |  | 0 | 0 | 0% | Esta actividad se tiene programada para iniciar en el segundo semestre del año 2023.
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documento de lineamientos técnicos elaborados Componente: Promoción de la electromovilidad en el transporte público. | 10 | Gestionar acciones para promover la electromovilidad del TP. Iniciar la ejecución de alcances contenidos en el convenio interadministrativo ESSA-AMB | 1 | Acta de reunión y/o Informe de avance que dé cuenta de las acciones definidas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3 |  | 0.33 | 0.67 | 67% | Se busca la reducción en el uso del vehículo particular, procurando alternativas más limpias como el uso de un sistema de transporte público más eficiente que cuente con una flota amigable con el medio ambiente migrando hacia la electromovilidad. | https://drive.google.com/drive/folders/16nupkzLmW4OvpigVmyqdJGxVN29L9gF1?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | Producto: Documentos de lineamientos técnicos elaborados Componente: Fortalecimiento de los modos no motorizados | 11 | Diseñar estrategias para el fortalecimiento de modos no motorizados: Impulsar la estrategia de la bicicleta en el área metropolitana de Bucaramanga. | 1 | Acta de reunión y/o Informe de avance que dé cuenta de las acciones definidas | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | Puesta en marcha del Hecho Metropolitano, y a través de acciones adelantadas por la STM, se estructuró, convocó y participo a reuniones con los organismos de tránsito y se coordinaron acciones de la articulación de estrategias de restricción vehicular como la jornada del día sin carro y sin moto en el territorio metropolitano, con el propósito no solo de promover una mejor calidad del medio ambiente en el territorio. | https://drive.google.com/drive/folders/17WP1uKH_yesqD8dstUW5hzoS5dw_rfJ-?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 12 | Renovación tarjeta de operación | 100% | (# de tarjetas de Operación Renovadas / # de Solicitudes de Renovación) *100 | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | Reporte de renovación de tarjetas de operación emitido por la subdirección de transporte | 0.5 | 0.5 | 50% | Autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios o radio de acción autorizados | https://drive.google.com/drive/folders/1MB_Fw76Ox2crmNqB8NGyMtt9kdpeEuKU?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 13 | Atender y dar tramite a las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora metropolitana y delegada | 100% | (# de Solicitudes atendidas y tramitadas / # de Solicitudes de Radicadas) *100 | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | reporte de tramites realizados | 0.5 | 0.5 | 50% | Autorizar unidades a la capacidad transportadora de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor | https://drive.google.com/drive/folders/19iF3gUSsDoccXApQxGlwOPFD6DD2oUZP?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 14 | Iniciar, instruir y decidir investigaciones administrativas contra empresas, propietarios y conductores por infracciones a las normas de transporte | 32 | investigaciones en curso | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | reporte de numero de investigaciones, iniciadas, decididas, remitidas a segunda instancia. | 8 | 16 | 50% | actuación administrativa a través de la cual la autoridad investiga si se vulnero alguna norma de transporte por parte de los sujetos contemplados en la Ley 105 de 1993. | https://drive.google.com/drive/folders/12xL417lmGTgW4DNdj09TVh1mfNlWFis8?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 15 | Atender y evaluar PQRSD | 400 | # de PQRSD radicadas. | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | reporte de numero de PQRSD resueltas. | 0.5 | 50 | 12.5% | se da respuesta a peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios, entes de control y ciudadanía en general | https://drive.google.com/drive/folders/1PFtjBOirgWSYezodwLZp_7eBnz4aw7m5?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 16 | Tramitar las solicitudes de salidas de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de transporte | 100% | (# de Solicitudes Tramitadas / # de Solicitudes Radicadas) *100 | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | reporte del numero de actas de entrega realizadas | 0.5 | 0.5 | 50% | Acto administrativo a través del cual una vez puesto a disposición por el organismo de transito se da salida al vehículo infractor y en los casos indicados por la Ley se apertura investigación al propietario. | https://drive.google.com/drive/folders/1_eQWkX34PH4rbbmpzU9mkDIGCFw4x42H?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 17 | Verificar condiciones de habilitación y operación | 1 | Informe de Avance | Subdirección de Transporte Metropolitano | 3-4 | # de visitas a las empresas | 0.5 | 0.5 | 50% | verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación y operación de las empresas, las cuales se encuentran estipuladas en el marco legal de transporte y autorizadas por el AMB | https://drive.google.com/drive/folders/1Jt1k61z_IZm05QNqIpfaKTHTVWCdXWf3?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 18 | Tramitar las solicitudes de desvinculación administrativa | 100% | (# de Solicitudes Tramitadas / # de Solicitudes Radicadas) *100 | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | # de solicitudes de desvinculación por vía administrativa decididas/recursos de reposición resueltos | 0.5 | 0.5 | 50% | acto administrativo a través del cual se decide por parte de la autoridad el cumplimiento de los requisitos de norma para conceder o negar la desvinculación de un vehículo del parque automotor de una empresa para pasarlo a otra que el propietario elija | https://drive.google.com/drive/folders/1jX7auRY5fjtiPiMEcHI4PPIOIFYKUGjo?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 19 | Comunicación y Publicidad de los Actos Administrativos Emitidos por la Subdirección de Transporte | 1 | Informe actos administrativos publicados por la Subdirección de transporte | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | # de actos administrativos publicados | 0.5 | 0.5 | 50% | deber de la entidad de dar publicidad a los actos administrativos que emita en su ejercicio de autoridad para dar cumplimiento al debido proceso y Ley de transparencia. | https://drive.google.com/drive/folders/175bkR7EP8ybU6sajcPlLloBmIMUvt5sj?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 20 | Remitir a cobro persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción a favor del AMB | 48 | # de actos administrativos en firme y ejecutoriados | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | # de actos administrativos en firme y ejecutoriados | 0.5 | 24 | 50% | etapa que tiene por finalidad remitir al área de cobro persuasivo el acto administrativo que sanciona pecuniariamente para que proceda a ubicar al sujeto sancionado y este efectúe el pago. | https://drive.google.com/drive/folders/1dgFJKoapQnYBLpob_UuIadisA02yVE23?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Eficiente y Confiable | Estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase l Implementación. Indicador: Sistema implementado | N/A | N/A | 21 | Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad | 66 | # de actos administrativos emitidos | Subdirección de Transporte Metropolitano | 1-2-3-4 | # de actos administrativos emitidos | 0.5 | 50 | 75.76% | documento emanado por la entidad para imponer su voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. | https://drive.google.com/drive/folders/141vrMqVH76HwBj-ay_7Jtpr7IsY2YSLC?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 22 | Elaborar la caracterización de los parques metropolitanos con base a los criterios de priorización. | 1 | Numero de informe de caracterizacion de parques | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | Se encuentran enla carpeta de evidencias items #1 |  |  | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 23 | Desarrollar e implementar un sistema de información de Parques Metropolitanos. | 1 | Numero de sistema de informacion de parques desarrollado e implementado | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | Se encuentran enla carpeta de evidencias items #2 |  |  | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 24 | Formular la guía de gestión predial. | 10 | Numero de guias | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | se encuentra en el primer informe final del equipo de parques 2022, y una matriz de riesgos legales de los Parques Metropolitanos | 0.25 | 0.25 | 2.5% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 25 | Diseñar y elaborar un libro digital de Silvicultura metropolitano. | 10 | Numero de libro digital diseñado y elaborado | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 | Se encuentra en la carpeta de evidencias items #4 | 0.25 | 0.25 | 2.5% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 26 | Diseñar y estructurar una propuesta de marca para los parques metropolitanos. | 5 | Numero de propuesta de marca para los parques diseñada y estructurada | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 |  |  |  | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 3. Implementar campañas de promoción de parques metropolitanos. 4. Promover en las instituciones oficiales y no oficiales las visitas estudiantiles a los parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 27 | Diseñar e implementar espacios de participación de la ciudadanía y diferentes actores e instituciones para el fortalecimiento del sistema de parques metropolitanos. | 1 | Numero de espacios de participacion diseñado e implementado para la ciudadania y diferentes actores para el fortalecimineto de parques | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | En construccion |  |  | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 28 | Elaborar la guía social para la intervención de parques metropolitanos. | 10 | Numero de guia social elaborado para la intervencion de parques metropolitanos | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 | Se anexa evidencia en PDF Propuesta metodologica gestion de parques. Items #7 | 0.25 | 0.25 | 2.5% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 29 | Formular las propuestas y modelos del esquema de aprovechamiento económico del espacio público y sostenibilidad de los parques metropolitanos. | 2 | Numero de propuestas y modelos formulados del esquema de aprovechamiento economico | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 3 Y 4 |  |  |  | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 30 | Desarrollar los diseños conceptuales y la actualización o complementación de los diseños realizados por la Entidad. | 2 | Numero de diseños conceptuales desarrollados y/o actualizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | Se encuentran en la carpeta de evidencias items #9 | 0 | 0 | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 31 | Levantar la información topográfica de parques metropolitanos. | 10 | Numero de informes con informacion topografica levantada de parques metropolitanos | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 |  |  |  | 0% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 32 | Gestionar, acompañar, asesorar, formular y estructurar los proyectos de parques en la metodología y lineamientos del Banco de proyecto del Área Metropolitana. | 2 | Numero de proyectos estructurados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | Se anexan evidencias | 0.25 | 0.25 | 12.5% | Cumplimiento 4to trimestre del año | Cumplimiento 4to trimestre del año
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 33 | Realizar la gestión interinstitucional ante organismos nacionales e internacionales para consecución de recursos o financiación de los proyectos de parques metropolitanos. | 1 | Numero de proyecto presentado | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 | Se adjuntan evidencias | 1 | 1 | 100% | Presentación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO QUEBRADA LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GIRÓN" | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 34 | Revisar, registrar y viabilizar los proyectos del sistema de parques en la plataforma Metodología General Ajustada MGA WEB y SUIFP-TERRITORIO del banco de proyectos del Área Metropolitana. | 2 | Numero de proyectos registrados en el banco de proyectos del AMB | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 1 | Se adjuntan evidencias | 1 | 1 | 50% | Se realiza gestion y revision de la MGA del proyecto Galerías. Asi mismo Cargue y viabilización de los proyectos de parques al sistema de información Suifp. Se realizan los Certificados del banco de proyectos de los proyectos: Fortalecimiento del Sistema de Parques, mantenimiento de parques y transporte y envió de información a las áreas correspondientes. Se realiza la actualización de proyectos de parques banco de proyectos. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | Estudios de pre inversión e inversión | 35 | Gestionar y apoyar el seguimiento para la conformación de Parques Metropolitanos | 10 | Numero de actas de seguimiento realizadas para la conformacion de parques metropolitanos | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2, 3 Y 4 | Se adjuntan en copia las resoluciones No. 00019, 000103 y 000104. | 3 | 6 | 60% | Para el segundo trimestre del año se adjuntan 4 actas de seguimiento de conformación de parques metropolitanos: 1. Revisión de avances de caracterización y diseño de parques 2. Reunión de avance el 9 de junio de caracterización de parques metropolitanos 3. Reunión equipo técnico AMB, verificación de ítems para el desarrollo de Palo Gordo 4. Reunión de informe técnico parque La Palma | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad ambiental y protección de los recursos naturales | Adaptación y mitigación al cambio climático | Reducción del riesgo de desastres | Hacer seguimiento a los POT municipales | N/A | N/A | 36 | Atender las solicitudes de concepto sobre los instrumentos de planificación de los municipios del AMB | 1 | Solicitudes por concepto de instrumento de planificación atendidas/Solicitudes por concepto de instrumento de planificación recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta informe de ejecucion | 0.5 | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimesre del 2023 la Subdireccion de Planeacion e Infrastructura ( Actividades Propias N/A), ha atendidio 6 solicitudes sobre instrumentos de planificacion en los municipios del AMB, en el informe se evidencia el desarrollo de cada uno.Las solicitudes recibidas con radicado CR-1976 y 0268 se enmarcan dentro del mismo proceso recibido con radicado CR-3541, por tanto se pueden mencionar que se recibieron 4 solicitudes, de las cuales se atendieron Tres (3) dentro del trimestre anterior. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad ambiental y protección de los recursos naturales | Adaptación y mitigación al cambio climático | Reducción del riesgo de desastres | Hacer seguimiento a los POT municipales | N/A | N/A | 37 | Atender las solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos | 1 | Solicitudes por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas/Solicitudes por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | se infoma de ejecucion | 0.5 | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimesre del 2023 la Subdireccion de Planeacion e Infrastructura ( Actividades Propias N/A), Recibio seis (6) solicitudes de lineamientos urbanisticos definidos por norma metropolitana, de los cuales a la fecha, se han resuelto dos ( 2), con radicado de salida CD-2746 Y 1709. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Componente 3 - Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Conectividad para el desarrollo económico y la integración metropolitana | Vías para la integración del área metropolitana de Bucaramanga | Definir y aplicar el procedimiento de control sobre las afectaciones viales de corredores metropolitanos diseñados | N/A | N/A | 38 | Atender las solicitudes de desafectación de los predios declarados de utilidad pública por AMB | 1 | Solicitudes de desafectación de predios atendidas/Solicitudes de desafectación de predios recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta informe de ejecucion | 0.5 | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimesre del 2023 la Subdireccion de Planeacion e Infrastructura ( Actividades Propias N/A), Se recibieron seis (6) solicitudes de levantamiento de medidas cautelares por declaratoria de Utilidad Publica impuesta sobre predios requeridos para la ejecucion de proyectos varios, proyectos que a la fecha no han sido ejecutados y cuya vigencia de la declaratoria ya han vencido y sin que a la fecha se haya dado respuesta a ninguno de ellos. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 5. Fortalecer la imagen del territorio metropolitano | Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga | Parques mantenidos. | 39 | Realizar labores de mantenimiento en las zonas verdes de los parques metropolitanos | 14 | Numero de parques programados de la vigencia sobre Numero de mantenimientos de la vigencia | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta informe | 7 | 0.5 | 3.571% | El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), en cabeza de la Subdirección de Planeación e Infraestructura, continua con la responsabilidad del mantenimiento, embellecimiento y protección de los Parques Metropolitanos, siendo estos partes de las zonas de esparcimiento y áreas estéticas de paisajismo, que generan bienestar para el mejoramiento de calidad de vida de la comunidad. Por tal razón, se viene adelantado con un grupo de personas idóneas, denominadas parqueros, lideradas por el supervisor de Parques Metropolitanos Ingeniero Wilmer Mejías Camacho, actividades como corte de malezas mediante macaneo, desyerbe manual, rastrillado, barrido de áreas comunes, poda de arbustos y setos, siembra y plateo de especies arbóreas, aplicación de abonos y fertilizantes, todo lo anterior cumpliendo con el mantenimiento del subsistema de 41 parques y áreas recreativas de carácter metropolitano, destinados para la recreación, ocio y esparcimiento de los habitantes en los cuatro municipios, con una extensión aproximada de 3,931 hectáreas. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales. | Preservación y valoración de los recursos flora y fauna | Destino parques metropolitanos | 7. Implementar campañas culturales y educativas a desarrollar de manera permanente en los parques metropolitanos | Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga | Parques mantenidos. | 40 | Dotar de insumos, equipos y material vegetal. | 14 | Numero de dotaciones entregadas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 Y 4 | Se adjunta contrato de herramientas y adquisicion de material vegetal.( SE REALIZA SEMESTRAL POR ESO 2 Y 4 TRI) | 7 | 7 | 50% | Para el segundo trimestre del 2023 se adjunta copia del En el primer trimestre se cumplió esta meta con la celebración del contrato de prestación de “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y PARQUES METROPOLITANOS (LOTE 1 – Herramientas, equipos e insumos - LOTE 2 – Material vegetal).”, en el cual se especifica la compra la dotación de herramientas y compra de material vegetal para el uso de los parqueros durante el año 2023. | Contrato de Suuministor de vegetales y herramientas
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 41 | Recibir solicitudes de trámites catastrales en ventanilla única y atención al usuario. | 100% | Numero de solicitudes recibidas | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta informe | 0.25 | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimestre del 2023, la Subdirección de Planeación e Infraestructura (catastro), recibió 1.900 solicitudes de tramites catastrales por conceptos de Tramites de Grabación(Cambio de propietario, Rectificación de base de datos o propietario, corrección de nomenclatura), Reconocimientos (Cancelación de mejora, Cancelación de predio, Englobe, Desenglobe, Incorporaciones, Inscripciones de mejora, Predio omitido, Cancelación de mejora), Administrativos (Información, Respuestas), Rectificaciones (Rectificación de áreas, Resolución 1732/18, Actualización de áreas), Avalúos (Autoestimaciones, Revisión de avalúos) y Productos. Ubicándose el municipio de Bucaramanga como el mayor usuario con 1.185 solicitudes realizadas, el segundo municipio Piedecuesta con 338 solicitudes realizadas, el tercer municipio Girón con 299 solicitudes realizadas y 78 solicitudes de otros municipios. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 42 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga. | 4080 | Numero de tramites | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta matriz de excel donde esta el consolidado por municipio con cada uno de los radicados y CR de cada uno de los tramites. | 270 | 540 | 13.24% | :Durante el segundo trimestre del 2023, la Subdirección de Planeación e Infraestructura (catastro), Realizo 1.192 trámites de conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga. Se consolidó un total de 1.485 trámites para los predios de los Municipios de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. Esta actividad aporta al PIDM en el indicador número 6 “Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano”, el cual pertenece al programa ciudad metropolitana compacta productiva y eficiente y a la línea estratégica hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 43 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca. | 0 | ELIMINAR | Subdirección de Planeación e Infraestructura | ELIMINAR | Se adjunta matriz de excel donde esta el consolidado por municipio con cada uno de los radicados y CR de cada uno de los tramites. | 25 | 25 | #DIV/0! | Se elimina esta meta debido a que el municpio de Floridablanca se declaró gestor catastral. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 44 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Girón. | 250 | Trámite | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta matriz de excel donde esta el consolidado por municipio con cada uno de los radicados y CR de cada uno de los tramites. | 25 | 25 | 10% | Durante el segundo trimestre del 2023, la Subdirección de Planeación e Infraestructura (catastro), Realizo 83 trámites de conservación catastral en los predios del Municipio de Girón. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 45 | Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta. | 400 | Trámite | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta matriz de excel donde esta el consolidado por municipio con cada uno de los radicados y CR de cada uno de los tramites. | 25 | 25 | 6.25% | Durante el segundo trimestre del 2023, la Subdirección de Planeación e Infraestructura (catastro), Realizo 210 trámites de conservación catastral en los predios del Municipio de Piedecuesta. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 46 | Gestionar los procesos de documentación y archivo del área de catastro aplicando las normas vigentes. | 100% | Numero de contrato | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 | Se adjunta informe de gsstion documental catastral | 25 | 25 | 2500% | Para este segundo trimestre se adjunta el contrato de archivo celebrado por la subdirección de planeación e infraestructura en el primer trimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicios de conservación catastral | 47 | Realizar actividades de Seguimiento y control a la gestión catastral | 12 | Numero de informes presentados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Permanente | Se adjunta el LINK de matriz de seguimiento catastral ( para el dia de la revision de la evidencia solicitar acceso al Drive) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yc8_LtQ95WQ3EeS8AHIGjNuKr0gO4K8ncZs_-YJPmbU/edit#gid=2132387429 | 25 | 25 | 208.3% | Para el segundo trimestre del 2023, se adjunta resumen del seguimiento a lo ejecutado mensualmente, informe estadístico e informe para cada uno de los meses para cada uno de los distintos municipios pertenecientes al Área Metropolitana de Bucaramanga. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | servicio de información catastral actualizado | 48 | Dotar de los recursos tecnológicos para garantizar la eficiente prestación del servicio público catastral. | 1 | Numero de recursos tecnologicos utilizados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 4 | Esta actividad está prevista para el 4to trimestre el presente año | 25 | 25 | 2500% | Esta actividad esta prevista para el 4to trimestre del año | Esta actividad esta prevista para el 4to trimestre del año
Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana | Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida | Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente | 6. Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | servicio de información catastral actualizado | 49 | Elaborar insumos que faciliten la toma de decisiones para la gestión y planificación territorial metropolitana, transporte y planificación ambiental, como insumo para las áreas misionales del Área Metropolitana de Bucaramanga | 1 | Numero de productos publicados | Subdirección de Planeación e Infraestructura | 2 | Para el segundo trimestre del año 2023 se realizó una reunión donde se planificó las distintas actualizaciones a la página web para la socialización del servicio catastral y también se planearon las distintas publicaciones en las redes sociales de la entidad. | 25 | 25 | 2500% | Para el segundo trimestre del año 2023 se realizó una reunión donde se planificó las distintas actualizaciones a la página web para la socialización del servicio catastral y también se planearon las distintas publicaciones en las redes sociales de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1otxZj1HgcN56vI4XN7GgaSoqRsmEqI_h?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Cultura para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos | Integración de los PGIRS Municipales hacia los PGIRS Metropolitanos | Realizar el seguimiento anual a la ejecución de los PGIRS municipales y acometer las acciones para su cabal ejecución. Indicador: informes de seguimiento anual publicados con indicadores de cumplimiento. | N/A | N/A | 50 | Desarrollar mesas de trabajo para la gestión de residuos ordinarios según acuerdo metropolitano 004 de 2021. | 0.9 | No de mesas de trabajo con participación/No de mesas de trabajo convocadas X100 | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  | 50 | 50 | 5556% | Se llevó a cabo mesa de trabajo el día 16 de Febrero de 2023 con los integrantes del Comité Metropolitano de Planeación y Gestión Integral de residuos Sólidos con el fin de dar a conocer el avance en los proyectos propuestos en la reglamentación del Comité ante lo cual el secretario técnico del mismo indica que se hizo necesario presentar un informe de la delegación que realizó el Director general para asumir la secretaria técnica ante este Comité, informando las razones por las cuales no se ha podido avanzar en los proyectos que inicialmente se plantearon respecto de la gestión integral metropolitana de residuos sólidos. | https://drive.google.com/drive/folders/1MxAeEw-OWQC6_ycxReolTutWtdXO43xI?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. Indicador: No de hechos metropolitanos liderados por el AMB/total de hechos metropolitanos declarados x100. | N/A | N/A | 51 | Apoyar en la formulación del hecho metropolitano Ambiente Metropolitano | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  | 0 | 0 | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. Indicador: No de hechos metropolitanos liderados por el AMB/total de hechos metropolitanos declarados x100. | N/A | N/A | 52 | Apoyar en la formulación del hecho metropolitano cambio climático y desarrollo regional | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  | 50 | 50 | 5000% | Se realizó reunión con el personal encargado de la formulación del hecho Metropolitano cambio climático y desarrollo regional el 18 de marzo de 2023, en la cual se realizó revisión y observaciones al proyecto de acuerdo | https://drive.google.com/drive/folders/1cZLt-ADHelJSb0wXPYifJGOmszTavLEB?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | Mantener la Batería de indicadores actualizada. Indicador: No de indicadores con información actualizada. | N/A | N/A | 53 | Apoyar con información técnica del área ambiental para la actualización del observatorio metropolitano | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  | 0 | 0 | 0%
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Adelantar actividades de asesoría y acompañamiento a las administraciones municipales en el proceso de articulación con el trabajo de la Gobernación de Santander. Indicador: Asesorías y acompañamientos realizados. | N/A | N/A | 54 | Apoyar técnicamente a los comités ambientales y de gestión del riesgo municipales de los cuales haga parte el AMB | 1 | No. Comités con participación /No. De comités invitados X100 | Subdirección Ambiental | permanente | Participación en comités ambientales y de gestión del riesgo que haga parte el AMB | 50 | 50 | 5000% | Durante el segundo trimestre del presente año, funcionarios de la Subdirección Ambiental han asistido a diferentes comités tales como: Comité Ambiental de Bucaramanga, Consejo Territorial de Salud Ambiental, comité de Distritos Térmicos y Gestión del riesgo. | https://drive.google.com/drive/folders/1cAEeAQs6lchjawFyCOo4Hrq4e2d9T4vm?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Diseñar y ejecutar estrategias para la descontaminación atmosférica orientada a las fuentes móviles. Indicador: No de estrategias de descontaminación atmosférica dirigida a las fuentes móviles en el AMB ejecutadas. | N/A | N/A | 55 | Realizar el diagnostico de los reportes realizados por los CDA´S en el año 2023 | 2 | No de informes de CDA;s recibidos / No de informes de CDA,s verificados X100 | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  | 1 | 1 | 50% | En el actual informe se presentan los análisis de los datos obtenidos por los CDA en el primer trimestre del año 2023, siguiendo los lineamientos establecidos en la resolución 0910 de 2008 y los preceptos exigidos por el Protocolo del IDEAM. En el área de jurisdicción del AMB, se encuentran en funcionamiento veintiún (21) Centros de Diagnóstico Automotor para la Revisión Técnico Mecánica y de gases para las fuentes móviles, de los cuales durante el primer trimestre del año en curso, quince (15) CDA´s suministraron información de las verificaciones para un total de 32.154 pruebas realizadas a vehículos Ciclo Otto y Diesel, de los cuales 7.139 superan la norma, lo que indica que un 22.2% del parque automotor analizado no se encuentra dentro de los límites establecidos en la Resolución 910 del 5 de Junio de 2008. | https://drive.google.com/drive/folders/1d3ePfMGoyM66vgiz5OQzY3m6zLJ5rzII?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Implementar un sistema metropolitano de monitoreo de calidad de aire. Indicador: sistema metropolitano de monitoreo de calidad aire funcionando. | N/A | N/A | 56 | Operar el sistema de vigilancia calidad de aire | 2 | No de mantenimientos realizados | Subdirección Ambiental | 4 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Implementar un sistema metropolitano de monitoreo de calidad de aire. Indicador: sistema metropolitano de monitoreo de calidad aire funcionando. | N/A | N/A | 57 | Operar el sistema de vigilancia calidad de aire | 12 | No de reportes realizados | Subdirección Ambiental | Permanente | Elaboración de los reportes del Índice de Calidad de aire (ICA) | 6 | 6 | 50% | Mediante la Operación del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire EOLO en lo correspondiente al Segundo trimestre se han elaborado los reportes con el Índice de calidad de aire ICA, para el contaminante criterio material particulado PM2.5 en donde se reportó el estado de la calidad de aire para los meses de abril, mayo y junio del 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1T5w83oVEuMcupCLOOlwweoDKkrDx6vc2?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Gestión Ambiental como Instrumento de Competitividad Económica | Aire Limpio Metropolitano | Gestionar alianzas con actores metropolitanos vinculados a la calidad de aire. Indicador: No de alianzas gestionadas | N/A | N/A | 58 | Realizar acompañamiento a las jornadas del día sin carro y moto metropolitano. | 2 | No. De jornadas programadas /No. De jornadas acompañadas X100 | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  | 1 | 1 | 50% | Durante el Día sin Carro y sin Moto que se llevo a cabo el pasado 27 de junio del 2023, el aire que respiramos fue de mejor calidad. Esto se debe a dos factores: la disminución del tráfico vehicular y las condiciones meteorológicas favorables, gracias a estas condiciones, las concentraciones de material particulado PM2.5 se redujeron en un 23% en comparación con un día similar en cuanto al clima. | https://drive.google.com/drive/folders/1qMst9cadQYprxpIWtsGT2DMAZf967RAL?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB. Indicador: No de actividades de capacitación realizadas. | N/A | N/A | 59 | Realizar apoyo a las diferentes dependencias de la entidad | 1 | No. Acompañamientos técnicos realizados/No. De acompañamientos convocados X100 | Subdirección Ambiental | permanente | Se colaboró en diferentes dependencias del AMB donde se solicitó el apoyo de la Subdirección Ambiental | 0.5 | 0.5 | 50% | Se realizó apoyo en 04 actividades a las áreas correspondientes de: Catastro, Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y la Subdirección de Planeación e Infraestructura (SPI) | https://drive.google.com/drive/folders/1iDc6_ptJdpKJnbPCS1rCImYKJfDA5nMh?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB. Indicador: No de actividades de capacitación realizadas. | N/A | N/A | 60 | Realizar campañas de cultura y concientización ambiental al interior del AMB | 1 | No de campañas programadas/ No de campañas realizadas X100 | Subdirección Ambiental | 2 y 4 |  |  |  | 0%
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Preservación y Valoración de los Recursos Flora y Fauna | Mas Verde para el Área Metropolitana de Bucaramanga | Identificación y reserva de áreas verdes en nuevos desarrollos urbanísticos. Indicador: M2 reservados en nuevas área de desarrollo. | N/A | N/A | 61 | Realizar seguimiento al convenio ICLEI COLOLMBIA - AMB con relación a la integración de la Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación metropolitana. | 1 | No de actividades proyectadas/No de actividades ejecutadas X100 | Subdirección Ambiental | permanente |  | 0.5 | 0.5 | 50% | Se presentan avances para el segundo trimestre del presente año, en cuanto al seguimiento del convenio entre ICELI COL y el AMB, en el cual se evidencia la participación en talleres, reuniones, webinar, foros y avance en porcentaje a cada uno de los productos establecidos. | https://drive.google.com/drive/folders/1eNZAyaDy3LIyy5_uD0qZqDdi74u8F3BF?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Preservación y Valoración de los Recursos Flora y Fauna | Destino Parques Metropolitanos | Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos. Indicador: documento técnico que contiene la delimitación detallada según objetivos de conservación y áreas de intervención prioritaria. | N/A | N/A | 62 | Apoyar con información técnica para la elaboración del libro digital de Silvicultura metropolitana. | 1 | No de apoyos realizados | Subdirección Ambiental | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | Se apoyó con información técnica entregada al ingeniero Jorge Orjuela, la elaboración del libro digital de Silvicultura Metropolitana, suministrando documentos sobre el inventario del arbolado urbano realizado por el AMB y "Especies sugeridas para desarrollar actividades de compensación en el AMB". | https://drive.google.com/drive/folders/1OCAlfn9Naa1cpSm0HBU2HtkKxy6DYScS?usp=drive_link
Sostenibilidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales | Cultura para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos | Gestión Metropolitana de Residuos de Construcción, Posconsumo y Escombros | Sensibilizar a la comunidad metropolitana sobre la importancia de la gestión de residuos posconsumo, materiales de construcción y escombros. Indicador: No de habitantes sensibilizados | N/A | N/A | 63 | Apoyar la gestión y el funcionamiento del punto limpio metropolitano | 1 | No de certificados de disposición solicitados /No de certificados de disposición emitidos X100 | Subdirección Ambiental | Permanente | Se elaboró informe de recepción de residuos en el Punto Limpio | 0.5 | 0.5 | 50% | Se realizó el registro de ingreso y recolección de los residuos especiales y de reciclaje que se recopilaron en el Punto Limpio Metropolitano, en donde se establece la cantidad y tipo de residuos recibidos durante el periodo del presente informe. | https://drive.google.com/drive/folders/1h178JhPIts1R_2VEBY3p1InuxXTc1rrU?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 64 | Atender el proceso coactivo para la recuperación de la cartera | 40 | Procesos de cobro coactivo realizados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | En el período de Abril a Junio de 2023 se realizaron 192 actividades en Expedientes en procesos administrativos de cobro coactivo por concepto de valorización. Se anexa informe de gestión valorización cobro coactivo 2do trimestre 2023: 64.1 Reporte Plataforma BPM (CD) 64.2 Informe Consolidado Correspondencia despachada por mes 64.3 Cuadro Resoluciones emitidas por cobro coactivo por concepto de valorización 64.4 Cuadro de Procesos Archivados por concepto de valorización 64.5 Informe Conceptos Juridicos 2do Trimestre | https://drive.google.com/drive/folders/1qv8kfjmCa9SBaeISJMuwS8tnVHt7yJBr?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 65 | Aumentar el recaudo de cartera mediante sustentación de expedientes de cobro | 600 | Expedientes de cobro sustentados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | En el período de Abril a Junio de 2023 se realizaron 143 actividades cargadas en la plataforma BPM de tramites procesales en procesos administrativos de cobro coactivo por concepto de valorización. Se anexa informe de gestión valorización cobro coactivo 1er trimestre 2023: 65. 1 R eporte Plataforma BPM (Pasos) 65.2 Informe consolidado Actualización Expedientes Coactivo por mes (pasos) | https://drive.google.com/drive/folders/1P7qVwBIJA2Ju2J6jVgLbTvALI5TJfJEr?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 66 | Realizar el estudio de títulos a los predios | 30 | Estudios de títulos realizados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | En el período de Abril a Junio de 2023 se anexa 2 informes trimestrales de seguimiento a los procesos de cobro de acreencias. Se anexa informe Trimestral de seguimiento a los Procesos : 66.1 Informe Primer Trimestre 66.2 Informe Segundo Trimestre | https://drive.google.com/drive/folders/1GMdVutcL_oR61U-iHdIEOsCQTzgoAvRP?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 67 | Transferencia de predios a los municipios del AMB | 20 | Predios transferidos a los municipios del AMB | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | Con relación a esta actividad para este segundo trimestre se adjunta hoja de cálculo que contiene el inventario detallado de los predios de la entidad con la información actualizada de las actuaciones jurídicas y técnicas que se han llevado a cabo tales como declaraciones de bienes de uso público, resoluciones de exclusiones de cobro de impuesto predial, estudio títulos, visitas técnicas entre otras | https://drive.google.com/drive/folders/1uVIzg629Qqg81CXxbhQX8YUiJ6n6PiwE?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 68 | Realizar el saneamiento de predios y provisionar a los recursos necesarios para atender a los fallos en contra por reparación directa | 1 | Predios saneados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | Para el segundo trimestre de la vigencia, se realizarón veintitres (23) Estudios de titulos de predios de propiedad de la entidad. se anexan 23 Estudios de titulo según formato GAF-FO-136. | https://drive.google.com/drive/folders/14PLMetNqsc0qNJGQPIcqCcEggWafTI-2?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero Componente: Servicio de saneamiento fiscal y financiero | 69 | Atender y solucionar las quejas presentadas por la comunidad referente a los daños por deterioro que se resultan en los predios y afectan a terceros | 1 | Predios de uso público entregados | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | Para el segundo trimestre de la vigencia se llevaron a cabo las siguientes gestiones orientadas al saneamiento predial: Se aporta informe junto con los anexos de respaldo | https://drive.google.com/drive/folders/1z37kHlqRxgwEahifI1LhHI7aUN-NhL4r?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con Enfoque Metropolitano | Promoción de la inversión conjunta metropolitana | Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos, cofinanciados por los municipios y el AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social d trabajar proyectos en forma conjunta. Indicador: Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia. | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | Producto: Documentos de evaluación Componente: Evaluación de experiencias de obras financiadas con valorización | 70 | Consolidar la información de la experiencia y beneficios en documento digital de obras de valorización ( FODA y ruta critica) | 1 | Documento elaborado | Subdirección Administrativa y Financiera | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | Para el segundo trimestre de la vigencia, no fueron expedidos Actos Administrativos de transferencia de predios a los diferentes Municipios (Resolucion). | NO APLICA PARA EST EPERIODO
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 71 | Conciliación de los módulos del sistema integrado de información Financiera | 24 | Actas mensuales de Conciliación de interfaces | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0% | se manifiesta que para el segundo trimestre de la vigencia hoy se proyectó un borrador del acto administrativo mediante el cual se transfiere a título gratuito al municipio de floridablanca un predio en el barrio del Carmen bajo destinación específica, con la oficina de catastro nos encontramos realizando los ajustes y la revisión de algunos predios ubicados en la jurisdicción de bucaramanga con relación a la verificación de áreas la destinación económica verificación de referencias prediales entre otras para que una vez queden totalmente ajustados o saneados se proceda a proyectar el acto administrativo de transferencia de todos aquellos predios que comprendan o que hagan parte de la infraestructura vial teniendo en cuenta la facultad qué cuenta el representante legal para dichas transferencias. Se aporta informe junto con los anexos de respaldo | https://drive.google.com/drive/folders/1XrRFPFzwKn1glgYw52nzD4fcuGmfVRTV?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 72 | Desarrollo de competencias de la subdirección administrativa y financiera | 6 | Contratos de Suministros y servicios para funcionamiento AMB | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0% | Se encunetra en proceso de contracion del recurso humano para elaboracion de informe | NO APLICA PARA EST EPERIODO
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 73 | Desarrollar las actividades misionales de la subdirección administrativa y financiera en forma eficiente y oportuna | 4 | Informes Financieros a la Dirección y Subdirecciones y a las Entidades de Control dentro del plazo establecido | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0% | Certificacion de Tesoreria e la provision de recursos para cubrir pasivos contingentes. | https://drive.google.com/drive/folders/1K4ko3WvBWTDgrqctf2IdZWJD_pCb-EA1?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza Y Cultura Metropolitana | Gobernanza Con Enfoque Metropolitano | Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | N/A | N/A | N/A | 74 | Desarrollar las actividades misionales de la subdirección administrativa y financiera en forma eficiente y oportuna | 17 | Herramientas de planeación y control de presupuesto y recursos del AMB eficientes | Subdirección Administrativa y Financiera | 4 |  |  |  | 0% | Se anexa Actas mensuales de Conciliación de interfaces | https://drive.google.com/drive/folders/10tzaoh8KIMxEPblpRdOfh1PASBqUu9Df?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y las leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los gobiernos municipales. Indicador: Número de funcionarios empoderados Indicador: Numero de funcionarios empoderados y habilitados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 75 | Aplicar autodiagnóstico de MIPG los servidores públicos de las alcaldías que conforman el AMB | 4 | Autodiagnósticos aplicados a los servidores públicos | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0% | NO APLICA PARA EST EPERIODO | NO APLICA PARA EST EPERIODO
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | Elaborar un mapa de riesgos de corrupción metropolitano. Indicador: Mapa de riesgos de corrupción metropolitano. Indicador: Mapa de riesgos de corrupción metropolitano elaborado Promover la adopción y firma de una política pública anticorrupción que tome como referente el documento de la corporación de transparencia por Colombia entregado a la presidencia de la república para profundizar los esfuerzos del estado colombiano en materia de anticorrupción. Indicador: Documento de política pública anticorrupción elaborado Adelantar un estudio y evaluación de las mejores prácticas identificadas en el desempeño integral de los municipios del AMB que sirvan de referente en todas las Áreas Metropolitanas del País. Indicador: Estudio realizado Fortalecer y divulgar mecanismos de designación de funcionarios que cuenten con altos estándares éticos y de transparencia en su trayectoria. Indicador: Código de ética elaborado con las inclusión de los mecanismos. | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 76 | Revisar, actualizar y consolidar el documento | 1 | Documento con lineamientos estratégicos actualizado y consolidado | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0% | SE REALIZA LA TRANSMISION DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA CONTABLE CGN, Y EL CUIPO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Y EL EL FORMATO F18 CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO. | https://drive.google.com/drive/folders/1aWidJ2cHHH2hxIRalVNfqXd-9eJZwwby?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y las leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los gobiernos municipales. Indicador: Número de funcionarios empoderados y habilitados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 77 | Socializar documento con los lineamientos estratégicos a los funcionarios delegados del AMB | 3 | Socializaciones con los funcionarios públicos realizadas | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0% | Ejecuciones presupuestal de Ingresos y Gastos a Marzo de 2023 - Publicadas en la pagina de la entidad en el link https://www.amb.gov.co/presupuesto-ano-2023/ | https://drive.google.com/drive/folders/1dE4uSWlPpP_3IveGtR5usyXjlQTdD9vh?usp=drive_link
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB mediante la figura de convenios institucionales. Indicador: Número de actividades de capacitación realizadas | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Documento de investigación Componente: Actualizar y consolidar la guía de implementación estratégica | 78 | Definir estrategia y ruta de capacitación | 1 | Ruta de capacitación definida | Secretaria General | 1 |  |  |  | 0% | Teniendo en cuenta la ejecución de los contratos suscritos estas actividades se desarrollaran en el tercer trimestres de la vigencia 2023
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área | Adelantar un estudio y evaluación de las mejores prácticas identificadas en el desempeño integral de los municipios del AMB que sirvan de referente en todas las Áreas Metropolitanas del País. Indicador: Estudio realizado | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Servicio de asistencia técnica Componente: Realizar capacitaciones a funcionarios de las entidades públicas | 79 | Realizar capacitaciones Tema 1. Transparencia institucional | 1 | Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas | Secretaria General | 2 |  |  |  | 0% | Teniendo en cuenta la ejecución de los contratos suscritos estas actividades se desarrollaran en el tercer trimestres de la vigencia 2023
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área | Capacitar y cualificar los servidores públicos de los municipios del AMB en los instrumentos administrativos referidos a las ópticas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar los riesgos corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Servicio de asistencia técnica Componente: Realizar capacitaciones a funcionarios de las entidades públicas | 80 | Realizar capacitacitaciones Tema 2. Gestión institucional | 1 | Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas | Secretaria General | 2 |  |  |  | 0% | Teniendo en cuenta la ejecución de los contratos suscritos estas actividades se desarrollaran en el tercer trimestres de la vigencia 2023
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano Índice de transparencia metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área | Capacitar y cualificar los servidores públicos de los municipios del AMB en los instrumentos administrativos referidos a las ópticas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar los riesgos corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | Producto: Servicio de asistencia técnica Componente: Realizar capacitaciones a funcionarios de las entidades públicas | 81 | Consolidar documento de mejores prácticas, lecciones aprendidas y retroalimentación de la ejecución de las capacitaciones | 1 | Seguimiento realizado | Secretaria General | 2 |  |  |  | 0% | Teniendo en cuenta la ejecución de los contratos suscritos estas actividades se desarrollaran en el tercer trimestres de la vigencia 2023
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 82 | Realizar comité de conciliaciones | 12 | Número de comités | Secretaria General | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | En lo corrido del 2023 se han llevado a cabo 5 sesiones del Comité de Conciliación de las cuales se han levantado las respectivas actas | https://drive.google.com/drive/folders/1b0AQdKuUTzHFOQhQtArCxLIkGMvFFCDb
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 83 | Realizar comité de contratación | 12 | Número de comités | Secretaria General | 1,2,3,5 |  |  |  | 0% | Durante el periodo comprendido de 1 de Abril al 30 de junio de la vigencia 2023, se han llevado a cabo 8 sesiones del Comité de contratación de las cuales se han levantado las respectivas actas . Se adjunta informacion de las citaciones de cada comité | https://drive.google.com/drive/folders/1BROM4q7w6_OSDtWEmEkIioF427Q0AKAU
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 84 | Implementar la política de daño antijuridico a los procesos litigiosos de la entidad | 195 | Número de procesos implementados | Secretaria General | 1,2,3,6 |  |  |  | 0% | Para esta actividad se solicitó la respectiva formulación teniendo en cuenta la auditoria realizada por control interno | https://drive.google.com/drive/folders/1NMmui54CsGmCC9KbVL_GQOYPkzNbUxGW
Planeación, gobernanza y cultura | Gobernanza con enfoque metropolitano | Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga | Empoderar y habilitar funcionarios Públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales. | N/A | N/A | 85 | Desarrollar el plan de capacitaciones del AMB | 38 | Número de capacitaciones | Secretaria General | 1,2,3,7 |  |  |  | 0% | la entidad formulo el plan de capacitaciones vigencia 2023, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño, formulado con las directrices del departamento administrativo de la función pública; dentro del plan de capacitaciones se plasmaron 38 capacitaciones de las cuales a corte 30 de Junio de la presente anualidad se han ejecutado el 30% | https://drive.google.com/drive/folders/10a_XSt828fzjiz9SE5J19ovJk10kSSA_
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | 3. Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Consejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 86 | Desarrollar espacios de participación en los Consejos Metropolitanos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 2 | 5 | 500% | Se organizaron dos sesiones del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y se participó en una sesión del Consejo Metropolitano de Planificación | https://drive.google.com/drive/folders/194K2KfcU4xC7jlQedpfHNPC53X4V_ri9
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 87 | Realizar o participar en jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | En el periodo comprendido entre el 28 de febrero al 30 de junio del 2023, se realizaron multiples mesas de trabajos en conjunto con Policía Metropolitana de Bucaramanga, los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, Fiscalía General de la Nación Seccional Santander, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Ejercito Nacional, para analizar los temas relacionados con el hecho Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana; así mismo, se desarollaron mesas de trabajo para revisión del protocolo de pago de recompensa. | https://drive.google.com/drive/folders/13z4km2SLFyt3sqQPN9rdswZMxZaBAyXy
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 88 | Realizar o participar en jornadas de trabajo con la comunidad de los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se desarollaron socializaciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana | https://drive.google.com/drive/folders/1wp7SJL2C5318ZAHy4WBs98PDKAQHtLV4
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Servicio de asistencia técnica. | 89 | Participar en espacios convocadas por entidades articuladoras, los Hechos Metropolitanos, proyectos de desarrollo y su el efecto positivo en la región. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se asistió al 1er encuentro Nodos Regionales Pacto Global Red Colombia en el marco del Hecho Metropolitano de Cambio Climático y Desarrollo Regional; Se desarrolló una mesa de trabajo de asuntos migratorios metropolitanos con varios actores locales y se asistió a la entrega final de la fundación Conectando Caminos Por los Derechos; Se asistió a una reunión de trabajo acerca de los habitantes en condición de calle organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. | https://drive.google.com/drive/folders/1RcmhaK95PdCITZEZqjsCCg5Nm8_Nou0w
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 90 | Actualizar el observatorio metropolitano. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 2 | 200% | Actualmente, se encuentra en la última fase para publicación el sitio web donde se visualizará toda la información generada por el Centro de Estudios del Área Metropolitana de Bucaramanga. | https://drive.google.com/drive/folders/1LZwZEeNcEX-VNjKFcg9E4XX_BD7iyJMm
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 91 | Generar y reportar la información de los indicadores económicos del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se generaron 11 indicadores socioeconómicos y 27 variables, basados en el índice para una vida mejor de la OCDE. | https://drive.google.com/drive/folders/1JvhjwOAd0UOmGXa-W18UUfxpUTuCtU7u
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 92 | Organizar espacios de trabajo académico con Instituciones Educativas de Educación Superior u otro tipo, en materia de Hechos Metropolitanos y competencias del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó un evento con los estudiantes de la universidad Caldas, se les dio una charla, sobre como esta confomada el Área Metropolitana de Bucaramanga, y se dió el recorrido por cada uno de los municipios que la conformada. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lbaF2zcKiHWXe_L9PpWF4GyibZSj8kv5
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 3. Generar papeles de trabajo para orientar la formulación de políticas públicas metropolitanas y/o su seguimiento. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 93 | Crear mesas de trabajo o espacios colaborativos de políticas públicas y su seguimiento. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló una mesa de trabajo de asuntos migratorios metropolitanos con varios actores locales y se asistió a la entrega final de la fundación Conectando Caminos Por los Derechos; Se asistió a una reunión de trabajo acerca de los habitantes en condición de calle organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. | https://drive.google.com/drive/folders/1wu6gU-3OmoRz6_MkKXHvVShIYEreDQr_
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 94 | Diseñar y aplicar encuestas y toma de datos en temas socioeconómicos. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 0.4 | 0 | 0% | Se encuentra en fase de diseño del instrumento para captura de datos de la encuesta en materia de convivencia y seguridad ciudadana | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15LwadX7qlH1H8KI_nFaAcqPZF1o6Z9-L
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés. | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | Documentos de lineamientos técnicos | 95 | Convocar a foros o escenarios de debate a nivel metropolitano. | 1 | Global | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 0 | 0 | 0% | SE REALIZARÁ EL PROXIMO TRIMESTRE
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | 3. Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Consejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros. | N/A | N/A | 96 | Generar espacios de participación en los consejos Metropolitanos | 4 | Dar cumplimientos a los consejos metropolitanos | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 2 | 5 | 125% | Se organizaron dos sesiones del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y se participó en una sesión del Consejo Metropolitano de Planificación | https://drive.google.com/drive/folders/1HZvzTq1e2IRRnHjLNfOJOjbTTRwPL1X7
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | N/A | N/A | 97 | Realizar jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados en temas relaciones con los hechos metropolitanos vigentes y futuros | 3 | Número de jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados en temas relaciones con los hechos metropolitanos vigentes y futuros | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 3 | 100% | En el periodo comprendido entre el 28 de febrero al 30 de junio del 2023, se realizaron multiples mesas de trabajos en conjunto con Policía Metropolitana de Bucaramanga, los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, Fiscalía General de la Nación Seccional Santander, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Ejercito Nacional, para analizar los temas relacionados con el hecho Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana; así mismo, se desarollaron mesas de trabajo para revisión del protocolo de pago de recompensa. | https://drive.google.com/drive/folders/1_pXODd3EaUO32LHOmsigXw5Ny4Zu1c29
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos. | N/A | N/A | 98 | Socialización de los hechos metropolitanos vigentes y futuros con la comunidad | 3 | Espacios de trabajo con la comunidad para tratar temas relacionados con hechos metropolitanos | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 2 | 66.67% | Se desarollaron socializaciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana | https://drive.google.com/drive/folders/10e0wa1jy5IX2QOpa2TgStEyAh2iNfJ60
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana | Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED. | N/A | N/A | 99 | Informar sobre los proyectos adelantados del Área Metropolitana de Bucaramanga | 9 | Participaciones en la mesa de innovación | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 3 | 33.33% | Se asistió al 1er encuentro Nodos Regionales Pacto Global Red Colombia en el marco del Hecho Metropolitano de Cambio Climático y Desarrollo Regional; Se desarrolló una mesa de trabajo de asuntos migratorios metropolitanos con varios actores locales y se asistió a la entrega final de la fundación Conectando Caminos Por los Derechos; Se asistió a una reunión de trabajo acerca de los habitantes en condición de calle organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. | https://drive.google.com/drive/folders/1wu6gU-3OmoRz6_MkKXHvVShIYEreDQr_
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | N/A | N/A | 100 | Recopilar información necesaria para actualización de la batería de indicadores del observatorio metropolitano | 1 | Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se recopiló información para la generación de 11 indicadores socioeconómicos y 27 variables, basados en el índice para una vida mejor de la OCDE. | https://drive.google.com/drive/folders/1reKVhMYPZzyDKrc5TPaYl57aY9TiHftS
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 1. Mantener la Batería de indicadores actualizada. | N/A | N/A | 101 | Recopilar información necesaria para la actualización de la batería de indicadores del Área Metropolitana de Bucaramanga | 1 | Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 100% | Se recopiló información para la generación de 11 indicadores socioeconómicos y 27 variables, basados en el índice para una vida mejor de la OCDE. | https://drive.google.com/drive/folders/1reKVhMYPZzyDKrc5TPaYl57aY9TiHftS
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros. | N/A | N/A | 102 | Organizar eventos de interés para la comunidad | 1 | Números de eventos de interés realizados | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | SE REALIZARÁ EL PROXIMO TRIMESTRE
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 3. Generar papeles de trabajo para orientar la formulación de políticas públicas metropolitanas y/o su seguimiento. | N/A | N/A | 103 | Elaboración de documentos para orientarientar la formulación de políticas públicas | 3 | Numeros de los documentos generados | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 1 | 1 | 33.33% | Se desarrolló una mesa de trabajo de asuntos migratorios metropolitanos con varios actores locales y se asistió a la entrega final de la fundación Conectando Caminos Por los Derechos; Se asistió a una reunión de trabajo acerca de los habitantes en condición de calle organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. | https://drive.google.com/drive/folders/1WIEIso_KsfGKSDV4DVdo23VRkK3fofmq
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana. | N/A | N/A | 104 | Diseñar encuestas para toma de datos en temas socioeconómicos. | 1 | Numero de encuentas aplicadas | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  | 0.4 | 0 | 0% | Se encuentra en fase de diseño del instrumento para captura de datos de la encuesta en materia de convivencia y seguridad ciudadana | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11Jcxv9QWmlZhxo3nuLiIEG5xowNV3UCO
Planeación, Gobernanza y Cultura | Gestión Metropolitana Armónica y Coordinada | Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano | 6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés. | N/A | N/A | 105 | Organizar eventos de interes para la comunidad | 3 | Numero de evenos realizados | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | 1,2,3,4 |  |  |  | 0% | SE REALIZARÁ EL PROXIMO TRIMESTRE
TOTAL

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PASOS | DESCRIPCIÓN
COMPONENTE ESTRATÉGICO
COMPONENTE | Digite el Componente del PIDM en el cual se enmarca el proyecto, trámite o servicio a relacionar
LINEA ESTRATEGICA | Digite la línea estratégica del PIDM en el cual se enmarca el proyecto, trámite o servicio a relacionar
PROGRAMA | Digite el Programa del PIDM en el cual se enmarca el proyecto, trámite o servicio a relacionar
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
META E INDICADOR | Identifique y registre la meta en el Componente Programático del PIDM. El cumplimiento de una meta, puede ser logrado con uno, dos o más proyectos. A su vez, un proyecto puede contribuir a una, dos o más metas del PIDM.
NOMBRE DEL PROYECTO | Registre el nombre del proyectos a desarrollar desde la dependencia de la cual usted es responsable que permitirán materializar o hacer realidad la meta de producto. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla. Nota: Por favor si tiene varios proyectos, diligencia TODA la información por cada uno de los proyectos registrados en el POAI, en ninguno de los casos COMBINE CELDAS, esto dificultrará a futuro el analisis y consolidación de la información.
PRODUCTO Y/O COMPONENTE | En este campo se registra el porducto y/o componente establecido en el proyecto de Inversión. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla.
No (CONSECUTIVO) | Número consecutivo que le asignara a cada una de las metas de producto del PIDM
ACTIVIDAD | Registre las tareas que conducen a un resultado específico y que materializan los propósitos del Plan de acción. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla.
META | Definir el valor que se espera alcance un indicador. En caso de relacionar un trámite o servicio diligenciar (N/A) en esta casilla.
INDICADOR | Expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con períodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Definir indicadores para los proyectos de inversión y para los trámites y servicios que desarrolla la entidad
RESPONSABLE | Relacione el área responsable de la ejecución y cumplimiento de la actividad, trámite o servicio señalado.
TRIMESTRE | Señale el trimestre en el que se ejecuta o se desarrolla la actividad, trámite o servicio.
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | Es el avance trimestral de la meta del PIDM de acuerdo al reporte trimestral soportado en las evidencias relacionadas.
AVANCE DEL TRIMESTRE | Es el procentaje de avance trimestralde la meta del PIDM de acuerdo al reporte trimestral soportado en las evidencias relacionadas.
AVANCE ACUMULADO | Es el procentaje de avance de la meta del PIDM de acuerdo al reporte trimestral soportado en las evidencias relacionadas.
DESCRIPCIÓN | Relacione de manera general el cumplimiento de la actividad, trámite o servicio de acuerdo con el trimestre a reportar.
EVIDENCIAS POR TRIMESTRE | Se inserta link y/o hipervínculo de la carpeta, drive o medio compartido en la nube donde se encuentren registradas las evidencias del cumplimiento de la subactividad, trámite o servicio según lo descrito en la columna descripción del formato Excel.
Nota IMPORTANTE: Por favor si tiene varios proyectos, diligencie TODA la información por cada uno de los proyectos registrados en el POAI, en NINGUNO de los casos COMBINE CELDAS, esto dificultrará a futuro el analisis y consolidación de la información.

## Responsables
RESPONSABLES SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN TRIMESTRAL
# CIUDAD REGIÓN 2023
TIPO DE META | PROYECTO | No. ACTIVIDAD | OFICINA RESPONSABLE | RESPONSABLE | ENLACE
INVERSIÓN | Formulación de un plan estratégico para la integración del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga | 1 a la 11 | Subdirección de Transporte Metropolitano | Fabian Fontecha | Nataly Castellanos
GESTIÓN | NA | 12 a la 21 | Subdirección de Transporte Metropolitano | Fabian Fontecha | Nataly Castellanos
INVERSIÓN | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 22 a la 35 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Nelsón Gonzalez
GESTIÓN | NA | 36 a la 38 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Nelsón Gonzalez
INVERSIÓN | Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga | 39 y 40 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Nelsón Gonzalez
GESTIÓN | NA | NA | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Nelsón Gonzalez
INVERSIÓN | Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga | 41 a la 49 | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Nelsón Gonzalez
GESTIÓN | NA | NA | Subdirección de Planeación e Infraestructura | Nelsón Gonzalez
INVERSIÓN | NA | 50 a la 63 | Subdirección Ambiental | Marcela Rivero | Fredy Garcia
GESTIÓN | NA | 50 a la 63 | Subdirección Ambiental | Marcela Rivero | Fredy Garcia
INVERSIÓN | Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización | 64 a la 70 | Subdirección Administrativa y Financiera | Amparo Garcia | Sandra Acevedo
GESTIÓN | NA | 71 a la 74 | Subdirección Administrativa y Financiera | Amparo Garcia | Sandra Acevedo
INVERSIÓN | Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB | 75 a la 81 | Secretaria General | Mario Barragán | Andres Rueda
GESTIÓN | NA | 82 a la 85 | Secretaria General | Mario Barragán | Andres Rueda
INVERSIÓN | Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga | 86 a la 95 | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | Angel Galvis
GESTIÓN | NA | 96 a la 105 | Oficina Asesor para el Desarrollo Sustentable Metropolitano | Angel Galvis