  - SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SE REQUIERE SOLICITAR TODA ESTA INFORMACIÓN

GESTIÓN DURANTE EL CUATRIENIO

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Nos encontramos en proceso de transformación, para brindar servicios y trámites 100% digitales al alcance de todos.

Digiturno: mejorando el servicio de atención presencial a los usuarios.

Trámites y pagos en línea

Interoperabilidad SNR

Incremento ingreso predial unificado

Implementación de dos actualizaciones

Catastro multipropósito

FINANCIACIÓN

30 de junio de 2021, Se firma memorando de entendimiento entre el municipio de Bucaramanga y el AMB. Durante la ejecución del plan de trabajo con el municipio, se logró un cumplimiento de las metas establecidas en cada vigencia.

16 de agosto de 2023, Acuerdo 025 Fondo especial para la sostenibilidad del servicio público de catastro multipropósito. Area Metropolitana de Bucaramanga cuenta con un ingreso estimado de CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($5.500.000.000) para el año 2024, equivalente al 1% de la proyección de los ingresos corrientes de libre destinación de Bucaramanga.

- Informe Detallado si existen deudas por concepto de impuesto predial de los predios que figuran a nombre del AMB.  SAF

- Informe detallado por vigencias del recaudo de Áreas de Cesión Tipo C

| 2022 | INGRESO RECAUDO POR VIGENCIA | $ 1.450.626.421,00 | $ 3.814.175.515,43 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INGRESOS POR INTERESES DE MORA | $ 2.847.172,00 |  |
|  | INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 139.059.441,78 |  |
|  | INGRESOS POR RECURSOS DE BALANCE | $ 2.221.642.480,65 |  |
| A septiembre 2023 | INGRESO RECAUDO POR VIGENCIA | $ 1.174.354.800,00 | $ 3.674.881.089,04 |
|  | INGRESOS POR INTERESES DE MORA |  |  |
|  | INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 132.472.817,43 |  |
|  | INGRESOS POR RECURSOS DE BALANCE | $ 2.368.053.471,61 |  |

- Informe Detallado de los predios y bienes de uso público a nombre del Área Metropolitana de Bucaramanga.

- Informe Detallado de predios pendientes por entregar a los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

- Informe sobre los trámites catastrales por vigencias, indicando su estado actual y trámites pendientes por finiquitar.

R/ se requiere de tiempo adicional para consolidar la información.

- Actos administrativos de regulación de tarifas para la gestión catastral

Resolución 00018 "Por medio de la cual se fijan los precios unitarios de venta de los bienes y servicios que produce y comercializa el área Metropolitana de Bucaramanga a través de la Subdirección de Planeación e Infraestructura "

- Relación costo beneficio de la gestión catastral por vigencia (Valor Contratos de prestación de Servicios vs. Recaudo por trámites catastrales )

A la fecha no es posible calcular ese indicador de eficiencia, toda vez que el IGAC no ha reglamentado el cobro por trámites catastrales a favor del gestor catastral.

- BALANCE FINANCIERO Y BALANCE GENERAL DE LOS PROYECTOS IRRIGADOS POR VALORIZACION Y BALANCE DEL CONVENIO Y SITUACION DE PREDIOS DEL CONVENIO DE LA CONEXIÓN ALTERNA CENTRO CIUDADELA REAL DE MINAS PASANDO POR SAN MIGUEL.

Informe detallado de los balances financieros y balance general a la fecha , de los siguientes proyectos, así:

- Proyecto de Valorización Compra de Predios Terceros Carriles y su estado actual de la liquidación del mismo.

- Proyecto de Valorización Transversal del Bosque y Obras Complementarias

- Convenio Interadministrativo Conexión Alterna Centro Ciudadela Real de Minas Pasando por San Miguel y su estado actual de liquidación del mismo y predios entregados al municipio de Bucaramanga y/o Predios Pendientes por Entregar.

Con el ánimo de abordar y contextualizar el Convenio Interadministrativo No. 048 de 2005, cuyo objeto es la “PROLONGACIÓN DE LA CARRERA NOVENA, CONEXIÓN ALTERNA CENTRO–CIUDADELA REAL DE MINAS, PASANDO POR SAN MIGUEL”, es válido traer a colación la descripción general del proyecto vial de acuerdo con la evolución del mismo.

El proyecto de la conexión alterna centro – ciudadela Real de Minas pasando por San Miguel, es un corredor vial, urbano-paisajístico y ambiental, que busca mejorar las condiciones de espacio público y la movilidad tanto vehicular como peatonal de algunos sectores del municipio núcleo en el área metropolitana de Bucaramanga.

Esta vía de tráfico lento, conecta el corredor de la Calle 45 a la altura de la Cra. 13, junto al cementerio privado; con la Ciudadela Real de Minas a la altura de la Calle 57 en el barrio Gómez Niño, pasando a través del barrio Chorreras de Don Juan, cruzando la cañada de la quebrada La Rosita mediante un puente de 178 mts de longitud, continua por la Carrera 15 del barrio San Miguel, cruza la cañada de la quebrada El Loro mediante un puente de 75 mts. de longitud, continua por la Carrera 15 del barrio Gómez Niño hasta encontrar la Calle 57, empalmando con la avenida Los Samanes de la Ciudadela Real de Minas.

A lo largo de su recorrido, se desarrolla el diseño de ciclo-rutas, alamedas y vías peatonales, así como vitrinas comerciales, apostados en los costados de una vía vehicular de tráfico lento, con una longitud total aproximada de 1134 mts.

El proyecto completo, consta de cinco (5) tramos o sectores, así:

- Tramo Chorreras de Don Juan, comprendido entre la Calle 45 y la parte posterior del C.C. San Andresito La Rosita (Plaza de Mercado), con una longitud de 300 metros lineales aproximadamente.

- Tramo Viaducto sobre la cañada de la Quebrada La Rosita, con una longitud aproximada de 175 ml.

- Tramo barrio San Miguel, por toda la Cra. 15 desde la Calle 50 hasta la Calle 53, con una longitud aproximada de 360 ml. (TRAMO CONSTRUIDO Y EN SERVICIO)

- Tramo viaducto sobre la cañada El Loro, con una longitud aproximada de 78 ml.

- Tramo del barrio Gómez Niño, por toda la Cra. 15 desde la Calle 55 hasta la Calle 57, con una longitud de 134 ml aproximadamente.

Ahora bien, frente al estado actual del citado convenio este se encuentra vigente y en ejecución, el cual tiene proyectada fecha de terminación el día Veinticuatro (24) de Agosto de 2024, de acuerdo con el Acta de Prorroga No. 10 suscrita entre las partes.

En referencia a la entrega de predios del proyecto se han realizado mesas de trabajo con la oficina gestora (Sec. Infraestructura) y DADEB a fin de propiciar el espacio, mecanismo y procedimiento para la transferencia de los mismo adquiridos en marco del convenio; el listado de los predios y/o franjas adquiridas se encuentra incluida en la relación compilada en bienes de la Entidad, la cual se anexa al presente informe. Sin embargo, en el transcurso de la ejecución el AMB realizo ingentes esfuerzos para la consecución de los recursos económicos y financieros para la continuidad del proyecto, siendo este de alta importancia para la movilidad del Área Metropolitana e impacto directo en la capacidad vial del municipio de Bucaramanga.

Con relación al balance general del convenio se presenta relación de inversión de recursos:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor Inicial | $12.000.000.000 |
| Valor Adicional | $ 402.996.748 |
| Rendimientos financieros | $ 3.923.824.525 |
| Total Ingresos | $ 16.326.821.273,33 |
| Estudios y Diseños | $ 559.120.601 |
| Compra de Predios | $ 10.086.545.606 |
| Construcción de Obras | $ 4.664.965.116 |
| Gastos Jurídicos, Administrativos y Operativos del Proyecto | $ 364.452.730 |
| Consultorías | $ 4.400.000 |
| Interventorías | $ 524.479.298 |
| Vigencia expirada / Alexis Said / Jairo Santana | $ 59.481.800 |
| Total Egresos | $ 16.263.445.151 |

BALANCE DE TESORERÍA CON CORTE 31 DE OCTUBRE 2023

| SALDO DE TESORERIA A 01 DE AGOSTO DE 2019 | $ 69.596.502,11 |
| --- | --- |
| (-) VIGENCIAS EXPIRADAS | $ 59.481.800 |
| DISPONIBLE CONEXIÓN ALTERNA | $ 10.114.702,11 |

PREGUNTAS ADICIONALES.

1.	Cuál es el porcentaje de avance del PEMOT, que incluya sistema de seguimiento, evaluación y reporte?

R/ Frente al interrogante, se relacionan las etapas propuestas para la revisión de lo existente, construcción y formulación del Plan Estratégico Metropolitano.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACORDE A LAS ETAPAS DE DESARROLLO.

Fase No.1. REVISION DE LA INFORMACION EXISTENTE.

Estado de avance: 100%.

- Diagnostico Instrumentos de planificación desde el año 2000 al 2019.

- Síntesis del diagnóstico de los instrumentos revisados e identificación de algunas directrices de formulación.

- Revisión de los POT de Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga para identificar la articulación y su estado con los hechos metropolitanos

- Identificación y Conformación de la cartografía existente hasta el 2019. Base del PEMOT.

Fase No.2.  REUNIONES CON GRUPOS FOCALES

Estado de Avance: Se atendieron todas las solicitudes de reuniones. 100%.

- Concertación de los POT de Bucaramanga y Piedecuesta. (Se finalizo el de Bucaramanga y Piedecuesta desistió).

- Goles por la Paz. Barrio Olas 1 y 2.

- Reunión comunidad de Mensulí. (Piedecuesta).

- Concurso Estamos Buscando Un Nuevo Norte. (Bucaramanga).

- Reunión con Fedesarrollo.

- Reunión Cámara de Comercio y Camacol.

- Reunión oficina de vivienda de Piedecuesta,

- Reuniones varias con INVISBU.

Fase No.3. ESPACIO PUBLICO METROPOLITANO.

Estado de Avance: Estos documentos llegaron a un desarrollo del 90%.

- Parques Metropolitanos.

  - Desarrollo del documento “Guía Metodológica de Silvicultura Metropolitana”.

  - Identificación de criterios base para conformación y desarrollo de parques metropolitanos.

  - Identificación de mejora en la adquisición, y administración de predios institucionales.

  - Ajuste a la Resolución para Cesiones Tipo C.

Fase No.4. APRESTAMIENTO PARA DIAGNOSTICO METROPOLITANO

Estado de avance 90%.

- Talleres de Diagnostico.

  - Taller de Servicios Públicos.

  - Taller de Movilidad y Transporte.

  - Taller de Vivienda y hábitat.

  - Taller de Cultura y educación Ciudadana.

  - Taller de Gremios de la Producción.

  - Taller para el Soporte Ambiental.

  - Taller Concejo Territorial de planificación.

  - Taller de socialización CCB – Camacol – Fedesarrollo.

  - Cuatro (4) talleres de Gestión del Riesgo.

- Cuadro Excell Síntesis.

Fase No.5. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ASOCIADOS AL PEMOT.

Estado de avance: 100%.

- Plan de Saneamiento Hídrico Metropolitano.

- Macroproyecto Pienta. (Piedecuesta).

- Plan de Movilidad Metropolitano.

- Se realizo la extracción del POD (Plan de Ordenamiento Departamental) en cuanto a el área de influencia para el AMB en Turismo.

Fase No. 6. DIAGNOSTICO DEL PEMOT

Estado de avance 50%.

- Definición del área de influencia directa del AMB.

- Cuadro Árbol de problemas.

- DOCUMENTO DIGNOSTICO (Se tuvieron todos los documentos para conformar el diagnostico Metropolitano al 2023, pero no se realizó).

Fase No.7. APRESTAMIENTO PARA LA FORMULACION.

Estado de avance 60%. (La Defensoría del Pueblo desea repetir el taller, ya que no pudieron participar).

- Anteproyecto de Formulación del PEMOT en Unidades de Planificación Metropolitanas y Unidades de planificación Rurales.

- Talleres de Formulación.

  - Taller con mesas de soporte físico – ambiental, áreas protegidas y Gestión del Riesgo.

  - Taller con mesas de Movilidad y Transporte y articulación con plan maestro de movilidad.

  - Taller con mesas de servicios públicos, educación, gremios, empleo, salud, vivienda, dotacionales, cultura y recreación.

Fase No.8. FORMULACION PEMOT

Estado de avance: 60% (falta ajustar las UPM y socializar los resultados).

- Estructuración del PEMOT.

  - Capitulo I. Marco Conceptual y modelo de ocupación a corto, mediano y largo plazo y conceptualización de las unidades de planificación metropolitanas.

  - Construcción de las Unidades de Planificación Metropolitanas. (Mapa). UPM y UPR.

  - Capitulo II.    Estrategias, Programas y proyectos. (En este capítulo se identifican los indicadores de seguimiento y evaluación).

  - Cuadro Excell Síntesis de la formulación con hechos metropolitanos.

Fase No. 9 ACUERDO METROPOLITANO

Estado de avance. 30%.

- Investigación Jurídica; Ley 1454 del 2011; Ley 1625 del 2013; Decreto 1033 de 2021.

- Revisión modelos metropolitanos en Colombia.

- Revisión proyecto de acuerdo 2019.

- Proyecto de acuerdo. Se inicio la estructuración jurídica del acuerdo.

5.	¿De los parques metropolitanos, Cuantos de los parques propuestos desde hace 4 años se han venido afectando y cuantos se han desafectado? Y cuáles son las fuentes de recursos disponibles y/o proyectadas?

R/	A la fecha no han sido afectados ni desafectados predios que hagan parte del sistema de parques metropolitanos, La fuente de financiación son los recursos provenientes de cesiones tipo c.

- ¿Qué fuentes de financiación tiene la construcción de parques?

R/	Recursos provenientes de cesiones tipo c.

9.	La integración de la base catastral en el registro, ¿Qué trabajo se ha hecho con Piedecuesta y Girón?

R/	Con los dos municipios se ha venido prestando el servicio como gestor catastral, y entregando de manera oportuna al inicio de cada vigencia los registros R1 y R2 actualizados para el cobro del predial.

Solo con Piedecuesta se realizó el convenio 1755/2022 para la difusión, comercialización y proyección de servicios catastrales.

11.	¿Cuántos procesos tienen abiertos en la Superintendencia de Notariado y Registro?

R/	Se tienen dos procesos administrativos: expedientes 003-2021 y 029-2023.

12.	¿A cuánto ascienden los ingresos de la entidad por concepto de actualización y conservación dinámica?

R/	Por concepto de actualización no se ha recibido ningún ingreso, respecto a conservación dinámica se recibieron ingresos de la siguiente manera:

| Memorando de entendimiento | Bucaramanga 2022 | $5.118.154.471 |
| --- | --- | --- |
|  | Bucaramanga 2023 | $8.750.000.000 |
| Convenio 2812/2022 | Floridablanca | $110.000.000 |
| Convenio 1755/2022 | Piedecuesta | $200.000.000 |

16.	Respecto a la información catastral, si se da por terminado el contrato con Onesystem, ¿cuál sería el nivel de trauma en la operación? Que acciones se han previsto desde el equipo saliente para mantener el servicio de información catastral, en análisis DOFA?

R/

AFECTACIONES

Demora en el cobro predial de los municipios:

Los primeros días de enero se debe enviar a los municipios la base catastral de cada municipio, para que puedan expedir los recibos de impuesto predial, con los incrementos en los avalúos que ordene el gobierno nacional, mediante documento CONPES.

Reclamaciones de contribuyentes

Para la actual vigencia la entidad por fallo administrativo debe aplicar la actualización que realizó el IGAC en el 2019 de los sectores urbanos 2, 4 5 “FASE 1”, dentro de esta actividad se debe incorporar en la base de datos vigente del AMB el componente geográfico con más de 500 manzanas conservadas y esto se debe realizar de manera puntual sobre cada manzana por lo que se requiere trabajar de manera continua. Teniendo en cuenta la implementación de la actualización realizada para la vigencia 2022, se espera gran afluencia de quejas y reclamaciones por el incremento en sus avalúos. Por lo anterior se requiere toda la capacidad técnica y administrativa para resolver las inquietudes a los ciudadanos respecto a la implementación de la actualización catastral

Afectación en la prestación del servicio público catastral:

A la fecha, El Área Metropolitana de Bucaramanga, ha adaptado sus servicios a usuarios y clientes para que tengan la opción de realizar sus trámites de manera virtual y descargar los productos de igual manera.

Sanciones

El Área Metropolitana de Bucaramanga AMB al ejercer la competencia de gestor catastral debe garantizar la prestación del servicio público en los municipios de su competencia garantizando la calidad, veracidad e integridad de la información catastral, en sus componentes físico, jurídico y económico, de lo contrario incurrirá en sanciones como la suspensión temporal de la habilitación en todas o algunas de las actividades que comprenden el servicio de gestión catastral. Otras de las posibles sanciones por la no prestación del servicio están en la revocatoria de la habilitación como gestor catastral.

Sumado a lo anterior, es importante dar aplicación a los tiempos de respuesta que establece la resolución de gestión catastral multipropósito (1040 de 2023), en especial en el caso de revisión de avalúos que puedan ser radicados ante la entidad con ocasión de la implementación de la actualización catastral para la vigencia 2024.

ACCIONES ADELANTADAS

Mediante acuerdo metropolitano, se declaró como proyecto de importancia estratégica la prestación del servicio público de catastro multipropósito en el área metropolitana de Bucaramanga.

Se presentará ante junta metropolitana proyecto de vigencias futuras para adicionar el contrato de plataforma catastral hasta el 13 de febrero.

Matriz DOFA

FORTALEZAS:

Experiencia en adaptar servicios a modalidades virtuales.

Capacidad técnica y administrativa para resolver inquietudes ciudadanas.

Proyecto de importancia estratégica declarado por acuerdo metropolitano.

Actividades realizadas para la implementación de la actualización catastral para la vigencia 2024.

Adaptación de servicios a usuarios y clientes para trámites virtuales.

OPORTUNIDADES:

Proyecto de vigencias futuras para adicionar el contrato de plataforma catastral.

Posibilidad de mejorar la eficiencia y agilidad en la gestión catastral.

Cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la resolución de gestión catastral multipropósito (1040 de 2023).

DEBILIDADES:

Dependencia de la plataforma tecnológica actual para realizar trámites catastrales.

Posible falta de capacidad técnica y administrativa en ausencia de la plataforma.

Potenciales reclamaciones y quejas por el incremento en avalúos.

Riesgo de demora en el cobro predial debido a la terminación del contrato.

AMENAZAS:

Demora en el cobro predial de los municipios.

Reclamaciones significativas de contribuyentes debido a la actualización catastral.

Afectación en la prestación del servicio público catastral.

Sanciones, incluida la suspensión temporal de la habilitación, por no garantizar la calidad e integridad de la información catastral.

Riesgo de revocatoria de la habilitación como gestor catastral.

21. cuanto fue el recaudo de cesiones tipo c en las vigencias 2022 y 2023 y en que fue invertido ese dinero teniendo en cuenta el uso específico de ese recaudo?

| 2022 | INGRESO RECAUDO POR VIGENCIA | $ 1.450.626.421,00 | $ 3.814.175.515,43 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INGRESOS POR INTERESES DE MORA | $ 2.847.172,00 |  |
|  | INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 139.059.441,78 |  |
|  | INGRESOS POR RECURSOS DE BALANCE | $ 2.221.642.480,65 |  |
| A septiembre 2023 | INGRESO RECAUDO POR VIGENCIA | $ 1.174.354.800,00 | $ 3.674.881.089,04 |
|  | INGRESOS POR INTERESES DE MORA |  |  |
|  | INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 132.472.817,43 |  |
|  | INGRESOS POR RECURSOS DE BALANCE | $ 2.368.053.471,61 |  |

Todos los recursos fueron invertidos en la contratación de bienes y servicios según las finalidades y objetos previstos en las normas jurídicas metropolitanas que regulan su destinación, en el marco de los siguientes proyectos de inversión

| Nº | OFICINA GESTORA | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeación e infraestructura | 20221400100001 | Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. |
| 2 | Planeación e infraestructura | 20221400100002 | Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga |

22. Por qué el recurso se invirtió en CPS y no en lo que dice la resolución q es mantenimiento, operación y compra de predios para parques metropolitanos?  ¿Cuánto es el valor de las CPS contratadas con ese recurso y que objetos y obligaciones tienen?

R/ Los recursos son destinados según el acuerdo metropolitano 016 de agosto 03 de 2015, por medio del cual se modificó el parágrafo 1 del artículo 21 del acuerdo metropolitano 013 de 2011 quedando de la siguiente manera:

PARÁGRAFO 1. Entiéndase como área de cesión tipo C la obligación urbanística metropolitana adicional que debe otorgar el urbanizador y/o constructor a título gratuito a favor del área metropolitana Bucaramanga y que corresponde un porcentaje de terreno o a pagar su compensación en dinero, para ser utilizado en la construcción de parques metropolitanos, porcentaje que no podrá ser inferior al 3% del área neta urbanizable y que será aplicable a los proyectos ubicados en urbanos y rurales en donde sea obligatoria la entrega de sesiones tipo A. su entrega podrá realizarse así:

A	 En terreno, en cualquiera de los parques metropolitanos delimitados por el acuerdo metropolitano número 013 de 201, previo concepto de priorización emitido por la entidad, a efecto de viabilizar la entrega, en el cual se deben analizar aspectos tardes como: población beneficiada, componentes ambientales, estudios y el señor realizados, número de predios adquiridos y fases construidas o en construcción.

B	 Compensada en dinero, que tendrá como destinación adquisición de Predios, estudios, diseños, obra de mantenimiento, administración y vigilancia de los terrenos que conforman el sistema de parques metropolitanos.

C	 Sobre un mismo proyecto urbanístico que genere áreas de cesión tipo C, podrá concurrir la legalización en terreno y en dinero con el fin de facilitarle al urbanizador o constructor el cumplimiento de su obligación urbanística

De igual manera, el acuerdo metropolitano 004 de junio 23 de 2023, por el cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 21 del acuerdo metropolitano 013 de 2011, quedando de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 21. CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN Y MANEJO DE LOS PARQUES METROPOLITANOS. -

(…)

PARÁGRAFO 1. CESIONES TIPO C. Entiéndase como Cesión Tipo C, la obligación Urbanística Metropolitana adicional, que debe otorgar el urbanizador, constructor o promotor de una actuación urbanística, a título gratuito a favor del Área Metropolitana de Bucaramanga y que corresponde a la transferencia del dominio sobre una porción de terreno o pago de su compensación en dinero con destino a conformar el Sistema de Parques Metropolitanos. El porcentaje que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) del área neta urbanizable y será aplicable a los proyectos ubicados en suelos urbanos, rurales y de expansión urbana en todas las actuaciones urbanísticas que, bajo la normatividad vigente le sean aplicables las obligaciones urbanísticas.

Las cesiones tipo C serán aplicables en todo el territorio que compone el área metropolitana de Bucaramanga, en todas las actuaciones urbanísticas que, bajo la normatividad vigente le sean aplicables las obligaciones urbanísticas.

Son exigibles a todos aquellos predios que se encuentren en los tratamientos urbanísticos de Desarrollo y Renovación Urbana definidos en el POT de cada municipio o en las demás normas que los modifiquen o complementen, que no hayan surtido proceso de desarrollo o que aun cuando contaron con licencia urbanística no ejecutaron las obras de urbanización aprobadas en la misma por lo que su exigencia no deviene del uso

El propósito de las Cesiones Tipo C es atender necesidades que materialicen los hechos metropolitanos a que hace referencia el Artículo 8, numerales 2 y 3, del presente Acuerdo Metropolitano.

La porción de terreno será equivalente al 3 % del área neta urbanizable. Esta porción de terreno será cedida en suelo urbano, rural (Suburbano) y de expansión. En caso de optarse por compensación en dinero, este monto será equivalente al valor del avalúo comercial del metro cuadrado del área neta urbanizable. Podrá optarse por un cumplimiento mixto, una parte en terreno y otra en dinero.

Cuando la compensación sea en dinero, la destinación de los recursos serán las siguientes actividades:

- Adquisición de predios para la composición del sistema de parques metropolitanos.

- Obras de adecuación en los terrenos que componen el sistema de parques metropolitanos.

- Estudios, diseños y obras de mantenimiento en los terrenos que componen el sistema de parques metropolitanos y los corredores ecosistémicos del territorio metropolitano.

- Actividades de mantenimiento y ornato de los terrenos que componen el sistema de parques metropolitanos y los corredores ecosistémicos del territorio metropolitano.

- Actividades de promoción social y convivencia ciudadana para la apropiación, por parte de la comunidad, de los terrenos que componen el sistema de parques metropolitanos y los corredores ecosistémicos del territorio metropolitano.

- Gastos administrativos que soporten las demás actividades.

El valor apropiado para el desarrollo del Proyecto Fortalecimiento de Parques Metropolitanos a corte Sep 30 de 2023 asciende a $1.276.185.000.oo.

La inversión realizada para el desarrollo del Proyecto Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga fue de $1.070.288.148,33

Respecto a los objetos y obligaciones se anexan al presente.