## PTEP 2026-2029
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP VIGENCIA 2026-2029 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
ANEXO PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la transparencia, la ética pública y la gestión del riesgo de corrupción en el Área Metropolitana de Bucaramanga, mediante la implementación de acciones concretas, medibles y articuladas con sus funciones de planificación territorial, movilidad, servicios públicos y desarrollo metropolitano, promoviendo una cultura de legalidad y generando confianza en la ciudadanía. |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Establecer e implementar en el Área Metropolitana de Bucaramanga el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como instrumento integral de gestión, orientado a promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, mediante el fortalecimiento de la gestión del riesgo, la adopción de acciones de prevención, control y seguimiento, la consolidación de una cultura de legalidad, el mejoramiento de los mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y control social, la optimización de la gestión contractual, y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), garantizando la mejora continua, la trazabilidad de la gestión institucional y la generación de confianza ciudadana en el cumplimiento de la misionalidad del AMB. |  |  |  | ALCANCE : El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Área Metropolitana de Bucaramanga está estructurado por cuatro años 2026-2029 con actualizaciones de manera anual y tiene un alcance institucional integral que abarca todas las dependencias, procesos, funciones y niveles de la entidad, en concordancia con su misionalidad y competencias constitucionales y legales.
COMPONENTE | TEMÁTICAS | LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS | PLAN DE EJECUCIÓN | [8 empty] | INFORME CUATRIMESTRALDE MONITOREO
|  |  | (Instrumento, dcumentos formalizados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, Decretos, Resoluciones, circulares internas u otos que dan lineamientos) | ACCIÓN | ENTREGABLE | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
[7 empty] | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE 1 | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE 2 | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE 3 | TOTAL META PROGRAMADA AÑO |  |  | META EJECUTADA CUATRIMESTRE | RESULTADO % | AVANCE CUALITATIVO CUATRIMESTRAL DE LA ACCIÓN | NOMBRE DE LA EVIDENCIA APORTADA | CUMPLIÓ LA ACCIÓN CUATRIMESTRE SI/NO | AVANCE ACUMULADO (MAGNITUD) | AVANCE ACUMULADO % | MONITOREO CUALITATIVO
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Ley 87 de 1993 (Sistema de Control Interno). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Gestión del Riesgo). Ley 1474 de 2011 (Mapa de Riesgos de Corrupción). Lineamientos metodológicos del DAFP. | Actualizar y fortalecer el Mapa de Riesgos del Área Metropolitana de Bucaramanga, mediante la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos de integridad pública actos de corrupción tales como (fraude, soborno, conflictos de interés, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva – LA/FT/FP), así como de los riesgos de gestión, fiscales y de seguridad de la información, de conformidad con los lineamientos vigentes y el contexto institucional. | Mapa de riesgo de Actualizado | Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de los procesos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 31/08/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Ley 87 de 1993 (Sistema de Control Interno). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Gestión del Riesgo). Ley 1474 de 2011 (Mapa de Riesgos de Corrupción). Lineamientos metodológicos del DAFP. | Publicar en página web el Mapa de Riesgos del Área Metropolitana de Bucaramanga actualizado | Publicación página Web | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 0 | 1 | 1 | 31/08/2026 | 2026-07-08
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Plan Anual de Auditoría Informes de Ley (Evaluación independiente) | Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos de integridad pública (fraude, soborno, conflictos de interés, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva – LA/FT/FP), así como de los riesgos de gestión, fiscales y de seguridad de la información | Informe de seguimiento a los riesgos de la AMB | Líderes de los procesos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-01 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas | Realizar Seguimiento a los Mapas de Riesgos a partir de los informes emitidos por cada lider de los procesos | Reporte de Seguimiento público | Asesor en Gestión Corporativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-01 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Decreto 1081 de 2015 (PAAC obligatorio). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – política anticorrupción). Ley 1712 de 2014 (transparencia como mecanismo preventivo). | Actualización de la Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT /FP | Politica actualizada | Asesor en Gestión Corporativa y líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 | Informe a los miembros del Comité Institucional de gestión y Desempeño del monitoreo, administrativo y supervisión | Seguimiento realizado | Asesor en Gestión Corporativa y Oficina de Control Interno | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Plan Institucional de Capacitación | Promover capacitación relacionada con temas de ética, integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción | Comunicación realizada a funcionarios y contratistas | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Política integral de administración del riesgo del AMB | Realizar Socialización del programa del PTEP a los Funcionario y Contratistas del AMB | Evidencias de socialización | Secretaria General y Asesor en Gestión Corporativa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Política integral de administración del riesgo del AMB | Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de Ia información (adoptar versión 2025 e ISO/IEC 27001:2022), alineado al Plan de Seguridad y Privacidad y el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad | 1. Documento con la actualización del MSPI. | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | PTEP Decrerto 1124 de 2024 | Implementar acciones para gestionar los riesgos asociados a posibles afectaciones económicas, reputacionales e institucionales derivadas de la utilización directa o indirecta de la entidad como instrumento para el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), mediante la implementación de mecanismos de prevención, detección, control y monitoreo que fortalezcan la transparencia, la debida diligencia y la integridad en la gestión institucional. | Registro de acciones realizadas para la gestión del riesgos | Asesor en Gestión Corporativa y líderes de proceso | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 31/08/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7 | Implementar actividades (Test de integridad pública) de sensibilización para funcionarios, contratistas sobre los lineamientos y manual de riesgos de integridad pública. | Soportes de la implementación de las actividades sensibilización realizadas | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7 | Realizar dos monitoreos de segunda línea a los riesgos de gestión y riesgos para la integridad pública de la AMB | Informe de monitoreo de riesgos | Asesor en Gestión Corporativa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Lista de chequeo para contratos | Verificar el diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses, compromiso anticorrupción cuando se requiera | Informe de verificación | Secretaria General | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Procesos Disciplinarios | Realizar campaña de comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer los canales de denuncia de corrupción que conlleven a una falta disciplinaria. | Informe de ejecución y resultados de la campaña tanto interna como externa. | Secretaria General y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | PTEP Decrerto 1124 de 2024 | Realizar la revisión de la operatividad del canal de denuncias de la AMB y las mejoras que este requiera | Infome sobre el resultado de la revisión | Secretaria General | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Canales de Comunicación Institucional | Fortalecer la difusión y uso de los canales institucionales de denuncia (corrupción, irregularidades, mala atención), mediante pedagogía directa a los usuarios y actualización del material informativo en los puntos y medios de atención. | Piezas pedagógicas impresas/digitales actualizadas. Registro mensual del material divulgado en medios electrónicos. | Secretaria General y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Plan Anual de Auditoría Informes de Ley (Evaluación independiente) | Realizar el seguimiento a la atención prestada por la entidad, de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | Informe de seguimiento a PQRS del AMB | Secretaria General | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo | Identificar las mejoras requeridas en los formatos y/o procedimientos contractuales para incluir lineamientos sobre la debida diligencia | informe y/o formatos y procedimientos actualizados | Secretaria General | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Acompañar la documentación de los formatos e instrumentos para la aplicación de la debida diligencia en los procesos críticos establecidos, para su implementación a partir de julio 2026. | Informe de acompañamiento con las propuestas documentales | Asesor en Gestión Corporativa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Realizar procedimiento de debida diligencia orientado al conocimiento y validación de las contrapartes con las cuales la entidad establezca relaciones contractuales, administrativas, financieras o institucionales y lineamientos sobre la debida diligencia | Procedimiento realizado y aprobado | Secretaria General y Líderes de los procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Socializar procedimiento a los funcionarios, contratistas y grupos de valor sobre debida diligencia, orientado a fortalecer la cultura de la integridad y la transparencia | Procedimiento socializado | Secretaria General y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Procedimientos de debida diligencia | Aplicar procedimientos de debida diligencia en la recepción, revisión y trámite de solicitudes de PQRSDF, garantizando verificación básica de requisitos, legitimidad de la información entregada y remisión adecuada a las dependencias competentes. | Constancia de socialización interna del procedimiento al equipo. | Secretaria General y Líderes de los procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Realizar la revisión de los contratos en las clausulas de transparencia y ética pública | Infome sobre el resultado de la revisión de los contratos | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 42 de 1993, Decreto 1499 de 2017 | Auditoria y mejora | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Miesbros del comité Institucional de Gestión y desempeño | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Internas | Decreto 1122 de 2024 | Documentar y/o actualizar la matriz de redes internas del AMB | Matriz de redes internas | Asesor en Gestión Corporativa y líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Decreto 1122 de 2024 | Revisar y actualizar la matriz de redes externas del AMB | Matriz de redes externas | Asesor en Gestión Corporativa y líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Externas | Resolución 0528 de 2018 | Articular las acciones derivadas de las decisiones tomadas por Comité Institucional de Gestión y desempeño sobre en datos estadisticos del Observatorio del AMB | Acta de reunión | Asesor en Gestión Corporativa y Asesor para el Desarrollo Sustentable | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Externas | Decreto 1122 de 2024 | Participar en mesas y espacios interinstitucionales relacionados con sguimiento a PQRSDF, protección y atención al usuario, rutas, lineamientos y cambios normativos generando intercambio de buenas prácticas que mejoren la prestación del servicio a la ciudadania | Actas o registros de participación Informes de articulación | Secretaria General y Líderes de los procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Internas | Decreto 1122 de 2024 Art. 3 Anexo técnico del PTEP. Anexo Técnico: 9 Resolución DAFP 455 de 2021 Art. 15 | Realizar la evaluación de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Informe de seguimiento a la implementación del PTEP | Asesor en Gestión Corporativa y líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
| 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Decreto 1122 de 2024 Art. 3 Anexo técnico del PTEP. Anexo Técnico | Realizar y/o actualizar procedimientos para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública. | Procedimiento creado y/o actualizado | Secretaria General y Líderes de los procesos
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 152 de 1994 (seguimiento a la planeación). Ley 1712 de 2014 (publicidad y transparencia activa). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – seguimiento y evaluación). Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas). | Elaborar el informe de gestión del Plan Acción del AMB | Informe de Gestión trimestral | Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de Procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 152 de 1994 (seguimiento a la planeación). Ley 1712 de 2014 (publicidad y transparencia activa). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – seguimiento y evaluación). Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas). | Publicar el informe Plan de Acción trimestral. | Publicación en página web, del plan de acción | Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de Procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Formular la Estrategia de rendición de cuentas vigencia. | Propuesta de la estrategia validada en el Comité Institucional de Control Interno | Dirección, Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Publicación de la Estrategia de Comunicación de la Rendición Publica de Cuentas. | Propuesta de la estrategia de comunicación de la Rendición Publica de Cuentas | Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Informe consolidado de los avances y las actividades más destacadas de gestión por cada una de las dependencias y dar publicidad en el micro-sitio para la Rendición de Cuentas en garantía del principio de transparencia | Creación de un micro- sitio de información pública de rendición de cuentas | Asesor en Gestión Corporativa , Profesional en Comunicaciones y Cultura y Líderes de los procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Conformar y Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas | Equipo de rendición de cuentas conformado | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en comunicaciones y Cultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Publicar informe preliminar para de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Informe de para de la Audiencia | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Informe de la aplicación de encuesta de evaluación y retroalimentación de rendición de cuentas | Resultado del análisis de Evaluación de Rendición de Cuentas | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Publicación del Informe en la página web del AMB | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 (rendición de cuentas y participación). Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Participación Ciudadana). Ley 1712 de 2014 (transparencia). Ley 87 de 1993 (mejoramiento continuo y control interno). | Implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados. | Mesa de trabajo y Acciones de Mejora para la Rendición de cuentas | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Decreto 1122 de 2024 | Validar y/o reformular el plan de acción del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) cuando se requiera | Programa de Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | Comité Gestión y Desempeño | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Decreto 1122 de 2024 | Publicar docuemento PTEP según los requisitos en materia de acceso a la información púbica, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos, para consulta de la ciudadanía y los grupos de valor. | Publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Plan Institucional de Capacitación | Monitorear el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación con énfasis en las actividades de servicio al Ciudadano | Informe de ejecución del Plan de Capacitación | Secretaria General Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Servicio al Ciudadano) Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 Ley 87 de 1993 | Promocionar los canales de atención virtual a los ciudadanos y grupos de valor | Promoción de canales de atención en sitio web y redes sociales | Secretaria General y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Decreto 1499 de 2017 (MIPG – Política de Servicio al Ciudadano) Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 Ley 87 de 1993 | Realizar un informe de percepción del ciudadano | Informe semestral de la percepción ciudadana | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 Decreto 1499 de 2017 (MIPG) Lineamientos del DAFP sobre Servicio al Ciudadano | Actualizar informe de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor | Informe actualizado | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 Decreto 1499 de 2017 (MIPG) Lineamientos del DAFP sobre Servicio al Ciudadano | Publicar la Caracterización técnica de los usuarios y grupos de valor de la entidad | Publicación en la Página WEB | Secretaria General Asesor en Gestión Corporativa, Asesor de Desarrollo Sustentable | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Ley 1757 de 2015 Ley 1712 de 2014 Decreto 1499 de 2017 (MIPG) Lineamientos del DAFP sobre Servicio al Ciudadano | Seguimiento de ejecución del Plan de Atención al usuario | Seguimiento realizado | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
| 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Ley 1712 de 2014 | Actualización matriz ITA: Documento Actualizado en base de lo que está publicado en la página web | Matriz diligenciada | Secretaria General, Subdirección Administrativa y financiera y Líderes de los procesos
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Ley 1712 de 2014 | Actualizar la sección de la estructura del botón de Transparencia y Acceso a la información pública de acuerdo a los requerimientos de la norma. | Número de publicaciones realizadas | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional de apoyo tecnologico y de Información y Líderes de los procesos, | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Ley 1712 de 2014 | Requerir la información a las oficinas gestoras del AMB para ser publicadas en el botón de transparencia | Número de requerimientos realizados | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Realizar monitoreo semestral a la página web de la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Informe de monitoreo de la página web de la entidad (Anexo 2 Resolución 1519 de 2020 MinTIC) | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Lineamientos del Ministerio TIC y de la Ley 1712 de 2014 | Actualizar la matriz y/o docuemento de Registro de Activos de Información | Matriz y/o docuemnto actulizado | Secretaría General, Asesor en Gestión Corporativa, Subdirección Administrativa y Financiera y Líderes de proceso. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Lineamientos del Ministerio TIC y de la Ley 1712 de 2014 | Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | Matriz y/o docuemnto actulizado | Secretaria General y Líderes de los procesos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Lineamientos del Ministerio TIC y de la Ley 1712 de 2014 | Matriz y/o documento con el Esquema de Publicación de Información | Matriz y/o docuemnto actulizado | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Publicación de información contractual a corde con el esquema de publicación de información y realizar su seguimiento hasta lograr su publicación | SOPORTE DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN EFECTIVA. | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Actualización y publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, Plan de Seguridad y Privacidad de la información y sus respectivas actualizaciones durante la vigencia. | Link de Publicación Planes a cargo de TI en portal web | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Actualizar y producir insumos de información para el usuario (guías, rutas, instructivos) y remitir a Comunicaciones para su publicación o ajuste | Nuevas guías o instructivos Correos con observaciones a Comunicaciones | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Publicar los informes financieros y contables, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | Informes Financieros y contables publicados | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Realizar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | Infomes de ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera y Profesional de apoyo tecnologico y de Información | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Plan Estratégico de Talento Humano con sus respectivos planes | Publicar en la página web de la Entidad el Plan Estratégico de Talento Humano con los planes que lo componen (Plan de Bienestar, Plan de Formación y Capacitación, Plan Anual de Vacantes y Previsión de Empleos, Plan del SGSST) por la ruta: Inicio ➡️Transparencia y Acceso a la Información pública ➡️Planeación➡️ Plan de Acción➡️Planes de Talento Humano➡️ | Documento Plan Estratégico de Talento Humano con los planes que lo componen (Plan de Bienestar, Plan de Formación y Capacitación, Plan Anual de Previsión y Plan Anual de vacantes, Plan del SGSST) para la vigencia 2026 publicado. | Secretaria General | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en la página web de la Entidad. | Plan elaboraddo y publicado. | Secretaria General | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en la página web de la Entidad. | Plan elaboraddo y publicado. | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 2052 de 2020 | Implementar acciones de racionalización, simplificación y actualización de los trámites y otros procedimientos administrativos que se requieran, garantizando su registro y mantenimiento oportuno en la plataforma SUIT | Informe con las acciones realizadas | Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de procesos | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página web de la Entidad. | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2026 actualizado a demanda y publicado. | Secretaria General, Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar las actualización del Plan Anual de adquisiciones | PAA Actulizado publicado | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Plan Institucional de Capacitación | Implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación que comprenda los siguientes temas: *Prevención de la corrupción. *SARLAFT *Inhabilidades, incompatibilidades y Conflicto de intereses *Servicio al Ciudadano *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento con el seguimiento a la implementación del Plan Institucional de Formación y Capacitación | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Plan Institucional de Capacitación | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en especial al cumplimiento de las siguientes tematicas *Prevención de la corrupción. *SARLAFT *Inhabilidades, incompatibilidades y Conflicto de intereses *Servicio al Ciudadano *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Lista de asistencia, docuemntos soporte de la convocatoria y realización | Secretaria General
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Declaración de Bienes y Rentas | Realizar seguimiento a la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos de la Entidad obligados por la Ley 2013 de 2019. | Descarga del SIGEP (Monitoreo de Bienes y Rentas) Lista de chequeo de Declaraciones de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos. | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Decreto 1122 de 2024 | Socializar a los funcionarios, codigo de integridad, lineamientos de integridad y cultura organizacional que impactan la relación con el ciudadano. | Evidencias de socializaciones internas Listados de asistencia | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Decreto 1122 de 2024 | Generar espacios de escucha activa con usuarios (talleres virtuales o presenciales) para conocer necesidades y mejorar los servicios de la Oficina. | Informes de resultados de participación Consolidado de percepciones o retroalimentación | Dirección, Secretaria General y Profesional en Comunicaciones y Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Divulgar campañas y estrategias internas para que los servidores realicen el curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | Campañas y/o circulares realizadas | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Identificar iniciativas adicionales. | Documento técnico o informe de identificación de nuevas iniciativas para fortalecer el PTEP. | Asesor en Gestión Corporativa y líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Realizar un Plan de Ejecución y Monitoreo. Tener en cuenta, los posibles cambios, administrativos, Contractuales y presupuestales de cada vigencia que pueda tener el PTEP | Documento formal del Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP, aprobado y firmado | Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Incluir en el Plan de Ejecución y Monitoreo, la realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el PTEP. | Jornadas de formación realizadas en PTEP | Asesor en Gestión Corporativa y Profesional en Gestión de Talento Humano | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Realizar campañas de difusión, al interior de la entidad, sobre el PTEP | Piezas gráficas (correos, boletines, carteleras, intranet). | Dirección y Asesor en Gestión Corporativa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Realizar auditoria para evaluar la implementación y cumplimiento de acciones programadas de acuerdo con el Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP | Informe final de auditoría interna | Control Interno y Líderes de Proceso | 0 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Formular de acuerdo a los resultados de la auditoría, las oportunidades de mejora que deriven en modificaciones. | Matriz de acciones correctivas y preventivas | Control Interno, Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de Proceso | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Reformular el PTEP cada cuatro años y extraordinariamente, cuando la entidad lo considere | Documento actualizado del PTEP. | Comité de gestión y desempeño, Control Interno y Líderes de Proceso | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | PROCESOS DISCIPLINARIOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - Primera Instancia (Etapa de Instrucción). | Realizar dos jornadas de capacitación a los funcionarios sobre temas de Derecho Disciplinario enfocado en la prevención de la corrupción. | Informe con los resultados y evidencias de las dos capacitacioes realizadas al Talento Humano de la Entidad 2026 | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Realizar capacitaciones con los funcionarios y contratista de la Secretaria General, para aclarar y fortalecer sobre la temática de transparencia y ética pública | Evidencias de asistencia y material de las capacitaciones | Secretaria General | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Política de racionalización de trámites | Dar soporte técnico en el proceso de implementación de las acciones de racionalización, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Reporte PQRSDF de atención de casos registrados por el atención al usurio | Secretaria General, Asesor en Gestión Corporativa y Líderes de procesos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 31/12/2026

## insumo PTEP 2025 (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP VIGENCIA 2025 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Versión 2 28 de noviembre de 2025
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
COMPONENTE | TEMÁTICAS | ACCIONES | Acciones nuevas para el 2025 | HERRAMIENTAS |  | ENTREGABLE | META (Definir periodicidad del entregable: 1 vez al año, cada vez que se requira, mensual, cuatrimestral etc) | ÁREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL | ESTÁNDAR
|  |  |  | Instrumento (Documentos formalizados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Súper, también pueden ser Decretos, Resoluciones o circulares internas.) | Plan de ejecución y monitoreo
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Revisar y actualizar (si aplica) la Política integral de administración del riesgo . Publicar y socializar la política actualizada. | Política de administración del riesgo actualizada o acta de reunión de que no requirió actualización | Una vez al año | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Manual Institucional de gestión integral de riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Revisar y actualizar (si aplica) el Manual de gestión integral de riesgo y ajustar de ser necesario anualmente. Publicar y socializar el Manual actualizado. | Manual de administración del riesgo actualizada o acta de reunión de que no requirió actualización | Una vez al año | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública |  | Matriz Mapa de Riesgos de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Adelantar mesas de trabajo para la identificación y actualización de los riesgos de corrupción de la vigencia 2025 asociados a los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 publicado | Una vez al año | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública |  | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Una vez al año | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar los mapas de riesgos en la página web de la entidad de la Superintendencia del Subsidio Familiar y actualizarlos cada vez que se requiera | Mapas de riesgos publicados | Cada vez que se requiera | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Plan Anual de Auditoría - Informes internos y externos de seguimiento al SCI. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y demás instrumentos de gestión de riesgos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Tres (3) Informes de seguimiento. | Cuatrimestre - Corte al: 30 abril - al 30 de agosto y al 31 de diciembre. | Oficina de Control Interno | 2025-01-20 | 2026-01-20 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Plan Anual de Auditoría e Informes internos y externos y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Resolución No. 0517 del 2017 | Socializar y dar a conocer los resultados obtenidos a la Alta Dirección. Plan Anual Auditoria y seguimientos efectuados de los Informes internos y externos del SCI. de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar dos (2) Comités Institucional de Coordinación de Control Interno - Anualmente. | Semestralmente - Corte al 30 junio y al 31 de diciembre. | Oficina de Control Interno | 2025-01-20 | 2026-01-20 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Solicitar o asistir a capacitaciones o mesas de trabajo con las entidades que dan lineamientos en materia de Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Memorias de la capacitación o listados de asistencias | De conformidad con las capacitaciones que programen las entidades o la programación interna del PIC de la Superintendencia | Oficina Asesora de Planeación - ampiar la invitación a todas las áreas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Decreto 1068 de 2015 Ley 1121 de 2006
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Informes de canales de atencion. | Realizar los informes sobre los canales de atención | Informe de canales de atención | Trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Informes de seguimiento de los canales y atención sobre acceso a la información, petición, quejas, reclamos y solicitudes. | Hacer informe semestral de seguimiento a la oficina de Atención al Ciudadano - PQRS de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Dos (2) Informes de seguimiento. | Semestralmente - Corte al 30 junio y al 31 de diciembre. | Oficina de Control Interno | 2025-01-20 | 2026-01-20 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Informe de evaluación de percepción de la ciudadanía | Medir la percepción de los grupos de interés de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Informe de satisfacción. | Trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Plan Institucional de Capacitación | Implementar en el Plan Institucional de Capacitación actividades de formación enmarcadas en los ejes: creación de valor público, así como probidad y ética de lo público según las directrices del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030. | Documento del avance de la ejecucion de las actividades alineadas con la gestión del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC). | Semestral | Gestión del talento Humano | 2025-04-15 | 2025-12-15 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Documentos, correos electrónicos y publicaciones | Cada vez que se requiera | Comunicación Pública | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Correos electrónicos, publicaciones y documentos actualizados. | Cada vez que se requiera | Comunicación Pública | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Medir la percepción de los grupos de interés a través de los procedimientos existentes. | Correos electrónicos, publicaciones y documentos actualizados. | Una vez al año | Comunicación Pública | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Actas de comités realizados | Cada vez que se requiera | Oficina de Protección al Usuario | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia |  | Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Divulgar en la página web de la entidad y redes sociales la información de los canales de atención al ciudadano dispuestos por la Superintendencia del Subsidio Familiar | Soportes de las divulgaciones realizadas | Permanente | Comunicación Pública | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia |  | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Solicitar o asistir a capacitaciones o mesas de trabajo con las entidades que dan lineamientos en materia de Debida Diligencia | Memorias de la capacitación o listados de asistencias | De conformidad con las capacitaciones que programen las entidades o la programación interna del PIC de la Superintendencia | Oficina Asesora de Planeación - ampiar la invitación a todas las áreas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Construcción de Redes y el fortalecimiento de la articulación | 2.1. Redes Internas |  | Plan Anual de Auditoría | Elaborar presentación dirigida a los lideres, funcionarios y contratistas de la entidad. Para socializar el Programa PTEP, el cual a partir de la vigencia del 2025 quedara incluido en el Plan Anual de Auditorias Internas, A todos los procesos de la entidad. | Una (1) Presentación | Primer trimestre | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-03-31 | * Ley 87 del 1993 * Decreto 1122 de 2024 * Ley 1474 de 2011 * Decreto 1083 de 2015
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Construcción de Redes y el fortalecimiento de la articulación | 2.1. Redes Internas | Nueva Acción a incluir en el PTEP | Plan Anual de Auditoría - Informes internos y externos de seguimiento al SCI. | Efectuar seguimiento a las Actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Tres (3) Informes de seguimiento. | Cuatrimestre - Corte al: 30 abril - al 30 de agosto y al 31 de diciembre. | Oficina de Control Interno | 2025-01-20 | 2026-01-20 | * Decreto 1122 de 2024 * Ley 1474 de 2011 * Decreto 1083 de 2015
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Construcción de Redes y el fortalecimiento de la articulación | 2.2. Redes Externas | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Resoluciones que dan lugar a la implementación del MIPG, CIGD, CICCI y demás relacionados. | Documentar el mapa de redes y articulación incluyendo: norma que ordena la participación, roles y responsabilidades de cada actor, cargo, planes de trabajo y/o tareas asignadas en cada uno, reportes y periodicidades. | Mapa de redes externas de Superintendencia | Uan vez al año | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de todas las áreas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Diagnóstico de redes internas y articulación
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Apoyar a solictud del Grupo de Comunicaciones la revisión y actualziación de contenidos de la Sede Electronica de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Reporte GLPI de atención de casos registrados por el Grupo de Comunicaciones | Cada vez que se requiera | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Adelantar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia en la página web de la entidad y emitir las alertas a que haya lugar. | Documentos, correos electrónicos, publicaciones y matrices diligenciadas. | Trimestral | Comunicación Pública | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Actualizar el contenido del botón de atención al ciudadano de la página web | Botón actualizado. | Anual | Oficina de Protección al Usuario | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Actualizar las secciones de sala de prensa y noticias con información relevante de las actividades y novedades de la Superintendencia; así como la revista institucional. | Publicaciones, documentos actualizados y correos electrónicos. | Cada vez que se requiera | Comunicación Pública | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Revisar y/o actualizar los instrumentos archivisticos en el botón de transparencia de la página web de la entidad: * Cuadro de clasificación documental - CCD * Tablas de Retención Documental - TRD * Programa de Gestión Documental - PGD * Plan Institucional de Archivos - PINAR * Tablas de Control de Acceso - TCA | Intrumentos Archivisticos actualizados | por demanda | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Nueva Acción a incluir en el PTEP | Plan Anual de Auditoría | Publicar Anualmente el Cronograma Plan de Trabajo Auditorias Internas de la vigencia, Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con Resolución No. 0517 del 2017. En el botón de Tansparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad. | Anual (1) Cronograma Plan de Trabajo - Auditorias Internas de la vigencia - OCI | Anual | Oficina de Control Interno | 2025-12-31 | 2026-01-20 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política Servicio al Ciudadano | Revisar y actualizar la Política de servicio a la ciudadanía (si hay lugar a ello) de la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Documento con Política de servicio a la ciudadanía | Anual | Oficina de Protección al Usuario | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política Servicio al Ciudadano | Revisar y actualizar (si hay lugar a ello) el Protocolo de atencion al ciudadano de la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Documento con protocolo actualizado | Anual | Oficina de Protección al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Publicación de los Informes de Canales de atención - PQRSF y Satisfacción con los canales de atención en la sección de Atención al ciudadano de la página web | Informes publicados. | Trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Promocionar la inscripción de la ciudadanía al curso del Sistema de Subsidio Familiar y Participación Ciudadana. | Inscripción al ambiente virtual de aprendizaje | Semestral | Oficina de Protección al Usuario | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Gestionar el registro de nuevos trámites y/u OPAS procedentes de los procedimientos a cargo si se requiere. | Solicitud de registro de nueva OPA o trámite. Registro en el SUIT | Cada vez que se requiera | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Medir la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS a cargo. | Documento con los resultados de la aplicación de encuestas sobre trámites y OPA | Trimestralmente | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Medir la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS a cargo. | Resultados encuesta | 1 vez al año | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Promover los trámites y OPAS a cargo. | Evidencias de la promoción | Cada vez que se requiera | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Promover los trámites y OPAS a cargo. | Matriz de seguimiento a respuesta a conceptos, derechos de petición y tutelas | trimestral | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Reportar los datos de operación de trámites y OPAS a cargo. . | Evidencias del reporte | trimestralmente | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Reportar los datos de operación de trámites y OPAS a cargo. . | Matriz con la información solicitada. | trimestral | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Política Servicio al Ciudadano | Registrar los datos de operación de los trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites. | Datos de operación registrados. | Cada vez que se requiera | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Inventario de Activos de Información Índice de información clasificada y reservada | Adelantar una evaluación a los criterios diferenciales de accesibilidad requeridos por la Ley 1519 de 2020. | Documentos, correos electrónicos y publicaciones. | Cada vez que se requiera | Comunicación Pública | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar los informes financieros y contables, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | Informes Financieros y contables publicados | 3 informes financieros y contables trimestral y 1 estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web de la entidad. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2025-03-01 | 2025-12-30 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | 12 Informes elaborados y publicados | Trimestral | Dirección para la Gestión de las CCF | 2025-01-20 | 2025-12-20 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Generar GLPI dirigido al área encargada, para la publicación en la sede electrónica de la entidad, el Informe de Ejecución del Fondo de Ley Fovis del último trimestre de 2024 y los tres (3) primeros trimestres de 2025 | 4 veces al año | Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2025-03-31 | 2025-11-30 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Generar GLPI dirigido al área encargada, para la publicación en la sede electrónica de la entidad los Estados Financieros de las CCF, con corte a 31 de diciembre de 2024 | 1 vez al año | Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2025-03-31 | 2025-05-30 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar informe de cumplimiento del Plan Anual de Inspección y Vigilancia de la Delegada para la Gestión. | 1 Informe de visitas ordinarias publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión | 2025-11-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Actualizar y hacer seguimiento de las secciones de información de las cajas de compensación familiar y estadística general de la SSF del menú de transparencia de la página web. | GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar | Reporte Trimestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Actualizar y hacer seguimiento de los contenidos del observatorio Sistema de Subsidio Familiar. | GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar | Reporte Trimestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Plan publicado. | Anual | Grupo de Gestión Administrativa | 2025-09-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Plan publicado. | Anual | Grupo de Gestión Administrativa | 2025-09-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página web de la Entidad. | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 actualizado a demanda y publicado. | Permanente | Grupo de Gestión Administrativa | 2025-01-03 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar seguimiento al Plan Anual de adquisiciones. | Reporte de seguimiento | trimestral | Grupo de Gestión Administrativa | 2025-04-05 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Solicitar la publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, Plan de Seguridad y Privacidad de la información. | Publicación Planes a cargo de OTIC en Sede Elctrónica | 1 vez al año | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-01-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Actualizar los temas obligados por ley contenidos en la lista de chequeo "Ítems de transparencia de talento humano" para la página web en relación con transparencia y acceso a la información. | Página web actualizada en relación con transparencia y acceso a la información. | Cuatrimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política Servicio al Ciudadano | Realizar un seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijuridico y otros temas normativos. | Informe de la ejecución del seminario | 1 vez al año | Oficina Asesora Jurídica | 2025-06-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Política Servicio al Ciudadano | Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurídica (Conceptos y providencias judiciales) | PodCast publicado en redes sociales | Bimensual | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2016 de 2020 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia |  | PROCESOS DISCIPLINARIOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - Primera Instancia (Etapa de Instrucción) | Realizar capacitaciones, charlas, inducciones, reinducciones y actividades de formación (tales como talleres o jornadas informativas) dirigidas al personal de la Entidad, en temas relacionados con el Derecho Disciplinario, con el fin de fortalecer el conocimiento normativo, prevenir conductas contrarias a la ley y promover una cultura organizacional basada en la ética y la legalidad. | Informe de Capacitación, charlas, induccion, reinduccion, realizada al Talento Humano de la Entidad 2025 | Cuatrimestral | Grupo de Control Disciplinario Interno | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Ley 1952 de 2019 Ley 2094 de 2021
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Código de integridad | Revisar y Actualizar (si es necesario) el código de integridad de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Documento actualizado con el código de integridad de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Anual | Gestión del talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 2016 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Código de integridad | Publicar el código de integridad actualizado en la página web de la entidad y socializar a las partes interesadas. | Página web actualizada, en relación con código de integridad y listas de asistencias de la socialización. | Anual | Gestión del talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 2016 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad |  | Código de integridad | Implementar y ejecutar el Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad | Evidencia de las actividades ejecutadas con listas de asistencias. | Cuatrimestral | Gestión del talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 2016 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Plan Institucional de Capacitación | Coordinar capacitaciones anuales respecto a temas de integridad, antisoborno, riesgos de LA/FT y conflictos de interés. | Evidencia de los cursos oferentes, slide, videos, flyer digital y lista de servidores públicos inscritos. | Semestral | Gestión del talento Humano | 2025-04-15 | 2025-12-15 | * Ley 2016 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Código de integridad | Realizar actividad semanal de "jueves de valores" en el marco de Código de integridad de los 5 valores Institucional (Compromiso, Diligencia, Justicia, Honestidad, Respeto) | Lista de participación de servidores públicos. | Semestral | Gestión del talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 2016 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad |  | Código de integridad | Realizar seguimiento al registro de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que hayan publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Públicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, de los servidores públicos de la entidad en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. | Semestral | Gestión del talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 2016 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad |  | Código de integridad | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Soporte de correo enviado con invitación a los servidores públicos al curso de integridad y transparencia. | Semestral | Gestión del talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15 | * Ley 1474 de 2011 * Ley 2195 de 2022
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Mínimo un informe al año | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Generar en la página web periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial, de conformidad con los productos relacionados en la estrategia de rendición de cuentas. | Página web actualizada, en relación con plan estratégico institucional. Publicacion de Actos Administrativos de interes general en la pagina web | Semestral Por demanda | * Grupo de Gestión de Talento Humano * Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable * Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos * Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Documentos, correos electrónicos y publicaciones. | Cada vez que se requiera | Comunicación Pública | 2025-02-01 | 2025-12-31 | * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros. | Memorias del Seminario | Anual | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Presentar a la Contaduría General de la Nación los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior. | Certificación de la CGN de cargue de información. | Mensual | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2025-03-21 | 2025-12-30 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 publicaciones | Mensual | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-01-26 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar trimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF | 4 informes publicados | Trimestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar trimestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | 4 informes publicados | Trimestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 4 informes publicados | Trimestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-07-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar semestralmente informe de avance de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 2 informe publicado | Semestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-12-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Publicar trimestralmente informes de seguimiento a las visitas especiales realizadas a las CCF. | 4 informes publicados | Trimestral | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | Informe de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos | Semestral | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2025-07-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Realizar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | Informes de Ejecución | Trimestrales | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2025-04-01 | 2025-12-30 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión. | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión. | 1 Informe publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2025-11-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Realizar una (1) jornada de capacitación dirigida a los responsables de la prestación de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar. | 1 Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado. | 1 Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2025-09-01 | 2025-11-30 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a Secretaría General para consolidación del Informe de Gestión de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | Informe de rendición de cuentas del Plan Estratégico del Grupo de Gestón del Talento Humano. | Semestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | A través del correo institucional gestionar y promover información de lenguaje claro con , videos, slide, flyer y oferta de cursos en lenguaje claro que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública y/o el Sena | Evidencia de los cursos oferentes por correo institucional , slide, videos, flyer digital de lenguaje claro y comprensibles para los servidores públicos | Cuatrimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-15 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Remitir a la Oficina Asesora de Planeación el informe de gestión el área para su consolidación. | Informe de gestión del área de conformidad con el periodo evaluado | 1 | TODAS LAS ÁREAS | 2025-05-01 | 2025-12-31 | * Ley 1712 de 2014 * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022 * Resolución1519 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto. | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluar las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas llevadas a cabo en la Superintendencia. Incluir en el informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el análisis de la información recibida, recomendaciones y detallar las oportunidades de mejora | Nivel de satisfacción de los procesos frente a las asesorías y acompañamientos de la OAP. | Mínimo un informe al año | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * Ley 1757 de 2015 * Ley 2195 de 2022
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Demás Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales |  | Política de racionalización de trámites | Implementar la estrategia de racionalización de trámites 2025. | Evidencias de la implementación | Anual | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1474 de 2011 * Ley 2195 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Demás Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales |  | Política de racionalización de trámites | Dar soporte técnico en el proceso de implementación de las acciones de racionalización, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Reporte GLPI de atención de casos registrados por el Grupo de Comunicaciones | Cada vez que se requiera | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-15 | * Ley 1474 de 2011 * Ley 2195 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Demás Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales |  | Política de racionalización de trámites | Promover los trámites y OPAS de la entidad de manera mensual en los diferentes canales de comunicación de la entidad. | Evidencias de la promoción | Cada vez que se requiera | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2025-01-13 | 2025-12-31 | * Ley 1474 de 2011 * Ley 2195 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Demás Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Nueva Accion a incluir en el PTEP | Plan Anual de Auditoría | Revisar cuatrimestralmente las alertas que produzcan la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión de Talento Humano de la Entidad respecto a presuntas conductas disciplinarias. | Informe u Oficio de evalución a las alertas que produzcan la OCI o el GGTH | 1 vez cada cuatrimestre | Grupo de Control Disciplinario Interno | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Ley 1952 de 2019 Ley 2094 de 2021
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Demás Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Nueva Acción a incluir en el PTEP | Plan Anual de Auditoría | Realizar seguimiento a las actividades programadas en el PTEP. De acuerdo a las Auditorias Internas que están programadas en el Cronograma Plan de Trabajo del Plan Anual de Auditorías en la vigencia. Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con Resolución No. 0517 del 2017. | Trimestralmente 100% | Informes de Auditorias realizadas en el trimestre, de acuerdo a las programadas en el Cronograma Plan de Trabajo del Plan Anual de Auditorias en la vigencia - OCI. | Oficina de Control Interno | 2025-01-20 | 2026-01-20 | * Ley 1474 de 2011 * Ley 2195 de 2020
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Demás Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales |  | Plan Institucional de Capacitación | Gestionar a través de la oferta institucional cursos, talleres, diplomados y/o programas de educación no formal relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas. | Evidencia de los cursos oferentes, y talleres relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas. Lista de servidores públicos inscritos. | Cuatrimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2025-04-15 | 2025-12-15 | * Ley 1474 de 2011 * Ley 2195 de 2020

## Instructivo (hidden)
Instructivo de Diligenciamiento por parte de las áreas de la información a registrar en la pestaña "PTEP 2025"Versión 0 Noviembre de 2024
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE LA COLUMNA | ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ÁREA | EJEMPLOS
COLUMNA A | COMPONENTE | No deben modificarse la información por parte de las áreas
COLUMNA B | TEMÁTICAS
COLUMNA C | ACCIONES
COlUMNA D | Acciones Nuevas para el 2025 | Es de carácter informativo para que el área identifique si es una acción que NO estaba en el Plan Anticorrupción de 2024 y se debe formula para el PTEP de 2025
COLUMNA E | INSTRUMENTO | El área debe identificar en cuál documento(s) formalizado dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Súperintendecia se regula, se identifica o se menciona los temas u acciones identificadas en la columna F. Tener en cuenta que la OAP ya identificó algunos instrumentos sin embargo, las áreas pueden solicitar la modificación de los nombres o en otros casos la información está vacía para identificación del área. Si el área quiere añadir o modificar otro instrumento, por favor escríbalo debajo del instrumento identificado por la OAP en color rojo, cómo el ejemplo que se muestra a continuación, se toma como ejemplo la celda E9.
COLUMNA F | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO | Corresponde a las acciones que las áreas van a implementar durante la vigencia 2025 para prevenir, evitar y combatir la corrupción en la entidad, de conformidad con las temáticas y acciones estratégicas identificadas en las columnas B y C. Si desea proponer una modificación o eliminación de las acciones registradas por la OAP, deje en la misma celda en rojo el comentario debajo de la acción como se muestra en el ejemplo:
Si las áreas quieren incluir acciones adicionales en cualquiera de las temáticas, por favor cree una nueva fila y deje en color rojo la información que desea incluir, como el ejemplo que se muestra a continuación dónde una área quiere incluir una acción en la temática de administración del riesgo: Recuerde que las acciones deben iniciar con un verbo en infinitivo. Cada área puede crear las acciones adicionales que quiera, siempre y cuando aporten a la temática y acción estratégica del PTEP de 2025.
COLUMNA G | ENTREGABLE | Corresponde a describir a través de cuáles mecanismos se va a evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta. (documentos actualizados, publicaciones, correos electrónicos, listas de asistencias, matrices diligencias, actas de comités, etc). Tenga en cuenta que estos entreglables serán solicitados por la Oficina de Control Interno para evaluar el cumplimiento de lo propuesto.
COLUMNA H | META O PRODUCTO | Definir periodicidad del entregable como ejemplo: Una vez al año, mensual, 3 en el año, cuatrimestral etc
COLUMNA I | ÁREA | Área encargada de liderar y ejecutar la acción propuesta
COLUMNA J | FECHA DE INICIO | Fecha en la que se programará inciar a ejecutar la acción de la vigencia 2025
COLUMNA K | FECHA FINAL | Fecha máxima de la vigencia 2025 para cumplir la acción propuesa
COLUMNA L | ESTÁNDAR | No deben modificarse la información por parte de las áreas